### 省高水平学校五年建设任务

### 2-2  学校发展目标

（学校发展的总体目标与思路，600字以内。） 一、总体目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，建设专业特色鲜明、对接区域产业、支持江苏制造、服务技能社会的省内高水平、国内一流高职院校。 支撑发展见实效：精准对接、服务转型，助力江苏打造具有国际竞争力的先进制造业基地，高标准建设智能制造及服务专业集群，为服务江苏制造业转型升级提供“常工业智慧”。 技术技能上水平：聚焦制造、对接区域，高标准建设服务智能制造及服务的育训研创一体化生态圈，打造技术技能人才培养高地、技术技能创新平台和技术技能培训基地，为增强职业教育认可度和适应性提供“常工业方案”。 产教融合赋动能：区校联动、专企融合，高标准建设精准对接苏锡常都市圈支柱产业的产业学院，打造校企协同育人命运共同体，为职业教育与产业融合发展提供“常工业力量”。 到2025年，学校治理效能提升显著，综合改革走在前列，高素质复合型、创新型智能制造技术技能人才培养能力全国领先，国际交流与合作影响广泛，服务长三角一体化高质量发展，跻身省内高水平、国内一流高职院校行列。 二、建设思路 树智能制造专业办学的新标杆：融入智能制造关键技术、工艺和规范，打造高职课堂教学新范式，专业建设实现新突破。 做培养技术技能人才的新名片：针对多样化生源和社会培训需求，提供个性化、菜单式培养方案，人才培养取得新成效。 成助力产业转型升级的新引擎：瞄准智能制造技术变革和产业升级方向，服务中小微制造企业，服务产业达到新水平。

### 2-3  重点任务与举措

（简述重点任务与举措，5000字以内。） 一、加强党的建设，领航学校事业发展 1.抓好政治建设，实现党建和事业发展深度融合。充分发挥党委领导核心作用，压实党建工作政治责任，牢牢把握党对学校意识形态工作的领导权，以“新863+”计划为抓手，实现党建和事业发展深度融合。 2.坚持立德树人，构建“三全育人”新格局。大力推进思政课程与课程思政同向同行，高质量打造“校领导思享荟”“匠心名班主任工作室”品牌，持续推进“工匠精神培育”和“感恩知责教育”双轮联动文化育人模式，争创“三全育人”典型学校，全面提升立德树人成效。 3.推进固本强基，增强基层组织力。打造党员干部“领头雁”队伍，强化“双带双强”教师党支部书记培育，建成省级以上标杆院系和样板支部。打造“四级联动”机制，开展产教融合特色党建。加强“一体两翼三化”统战阵地建设，凝聚发展合力。 二、坚持德技双修，打造技术技能人才培养高地 1.实施“素质提优”工程，打造高素质人才培养高地。紧扣促进学生全面发展这一基本目标，通过构建课程体系、开展活动项目、健全评价体系三个方面不断完善素质教育体系。开展“五育并举素质提升行动”，形成“德育铸魂、智育塑才、体育强身、美育润心、劳育励志”五育并举的培养格局。实施“双创培育工程”，构建“载体赋能，专创互融”的双创能力“阶梯式”培养模式，提升学生创新发展能力。 2.实施“模式创新”工程，打造高技能人才培养高地。创新“德技双育、校企双元、专创双融”的人才培养模式，推行1+X育训结合制度，推进“五群链动、素能齐进”教学模式改革，打造“教师、教法、资源、评价”四要素联动的课堂教学新生态，开设“建军强技班”等特色人才培养班，培养复合型技术技能人才。 3.实施“资源优化”工程，打造创新型人才培养高地。面向智能制造时代对人才的新需求，建设工程机械关键零部件智慧制造产教融合集成平台、大数据与人工智能、工业数字创意等工匠训育基地，成立智能机器人创新工作坊、固高创新工程师学院、“金坛刻纸”杨兆群大师工作室等创新实践工坊，组建跨专业、跨学院创新团队，引进企业创新应用项目，通过工坊式教学传承与塑造工匠精神，培养创新型技术技能人才。 三、致力协同发展，打造技术技能创新服务平台 1.对接智能制造产业链，建设生产性实训基地。提升建设工业数字创意设计、材料智能制造、智能装备控制与工业互联网、轨道交通智能运维、全场景智能虚拟营销等产教融合的生产性实训基地。建设基于工业互联的云平台管理系统，成立智能制造工程中心和理事会，保障实践教学运行。 2.对接国际技术前沿，建设智能制造协同创新平台。优化建设5G智能产线技术平台、钣金智能制造技术平台、工业互联网技术平台等，开展师生科技成果展，开展智能装备关键技术攻关，助推常州制造业转型升级。 3.解决“卡脖子”问题，建设智能制造技术服务平台。成立长三角中小微企业智能化改造与数字化转型研究院、工程机械关键零部件智能研制服务中心等，建成服务区域产业升级的高端技术智库。 4.探索实体化运营，建设智能制造双跨培训中心。与武进高新区和中国锻压协会升级混合所有制的钣金智能制造跨企业培训中心，与莱茵特斯科共建中德智能制造双跨培训中心，构建培养国际化人才“立交桥”。 5.打造数字双创特色，建设大学生创新创业孵化平台。打造信息管理、双创教育、产业对接、双创孵化等子平台，形成融“双创教学、实践训练、指导服务、成果展示、资源对接、孵化转化”六位一体校内外协同的大学生数字双创实践平台。 四、紧密对接产业，打造高水平专业群 1.服务智能制造，构建特色鲜明专业集群。对接江苏省先进制造业集群和常州市特色产业，面向产业链的设计、制造、控制、营销、管理、服务等环节，构建“智能制造与服务”集群式专业结构，包括数字工业设计（工业设计）、新材料制备（高分子材料智能制造技术）、智能制造（数控技术）、智能控制（机电一体化技术）、智能网联（物联网技术应用）、智能交通（城市轨道车辆应用技术）、数字商务经济（国际商务）、数字文旅休闲（酒店管理与数字化运营）等八个专业群。提升专业的资源共享程度、集成服务能力，形成专业紧密对接产业发展的机制。重点建设机电一体化技术、数控技术两个省级高水平专业群。 2.对接行业标准，加强专业群内涵建设。依据智能制造与服务领域产业需求、岗位标准、核心技术、职业素养，重构底层基础共享、中层模块分立、高层方向互选、顶层融通拓展的专业群课程体系，实施教学创新团队分工协作模块化课程教学。吸收新知识、新技术、新工艺、新方法，加快课程教学内容迭代，开发新型活页式、工作手册式教材，推进专业群教学资源库建设。 3.坚持质量驱动，健全专业群发展机制。发挥专业建设委员会和教材工作委员会的作用，建立健全专业群建设系列制度，完善专业动态调整机制、教学内容动态更新机制和绩效评价机制等。建立定期发布专业群质量年报制度。持续推动基于多元主体利益均衡的诊断与改进，全面提高专业群建设水平。借鉴国内外高等教育专业认证的有益经验，贯彻“以学生为中心”“以成果为导向”和“持续质量改进”的理念，开展专业认证试点。 五、聚焦“五高”建设，打造高水平双师队伍 1.高标准加强师德建设，培养“四有”教师队伍。师德为先，推进师德师风长效机制建设，设立“师德讲堂”，讲好“三个故事”，构建“四个体系”，锻造“四有”好教师。 2.高规格引培领军人才，发挥高端人才引领作用。完善人才引进、培养支持机制。引育高层次专业（群）带头人、行业知名专家、名师名匠和博士人才100人，发挥“领航”作用。打造高端人才蓄水池，新增省级及以上人才30人，发挥“主体”作用。加大产业教授评聘力度，落实现代产业导师特聘岗位计划，柔性聘任一批产教专家，发挥“参谋”作用。 3.高质量培养双师素质，强化教师实践能力。构建分层分类的双师发展标准体系，建立产教深度融合双师实践基地，形成双师多元协同培育机制，建立工匠之师引领的校企双向交流协作共同体，实现“双师双能”。 4.高水平打造创新团队，助力教师持续发展。架构“一体两翼、分层培养、递进提升”的教师专业发展格局。构建立体多元培训体系，实施教师“新秀成长”“骨干提升”“名师引航”计划，分类分层推进教师培养。搭建教师发展平台，科学指导发展路径。组建跨专业、跨学院创新团队，建立团队协同发展模式，打造高水平结构化创新团队。 5.高效能改革人事制度，激发人才队伍活力。深化岗位聘任、职称评审、绩效工资等人事制度改革，创新考核评价办法，形成人尽其才、竞相发展的优良环境和重实绩重贡献的教师评聘机制。 六、坚持共生共融，提升校企合作水平 1.推广现代学徒制，打造全景式育人新路径。构建“校企主导、政府推动、行业指导、校企双主体实施”的协同育人新机制，深化“区校联动、专企融合”区域产教融合联盟联合办学新模式。依托智能制造等产业学院，推行校企共同招生，校企育人“双重主体”，学生学徒“双重身份”，推行面向企业真实生产环境的知行合一、工学结合“真项目+真任务”的现代学徒制培养。 2.共建产业学院，培育校企合作示范组合。联合常州等国家高新区和头部企业，与费斯托等共建“中德智能制造产业学院”，与迈迪信息、海尔卡奥斯等共建“智能装备工业互联网产业学院”，与比亚迪等共建“新能源产业学院”，与中车戚研所等共建“智能轨道交通产业学院”，协同解决行业重点领域的关键短板问题，形成共建共享、跨界融合、稳定持续的校企合作共同体。 3.聚合优势资源，探索集团化办学新模式。政行校企研共建智能钣金示范工厂，推进全国智能化钣金制造职教集团实体化运行。新建长三角智能机器人职教集团和智慧工业互联网职教集团，开展“专业、课程、人才、技术、服务”的共建共享。 七、实施“三大工程”，提升服务发展水平 1.实施“人才集聚”工程，实现人才供给精准化。整合常州等4个国家高新区产教融合联盟优质资源，共建产教融合智慧云平台，聚焦苏锡常都市圈先进制造业产业集群人才需求，开展“产业图谱、专业图谱、岗位图谱”的产教对接谱系研究，建立智能制造紧缺人才需求库和区域人才需求地图。联合职教集团、智能制造跨企业培训中心和在常先进制造业头部企业共建技术技能培训基地，开展职业标准和岗位标准研究，搭建智能制造与服务型制造紧缺人才服务网络。 2.实施“科技集成”工程，实现科技服务高效化。基于智能制造协同创新平台，以“人才+团队”为核心，开展智能装备关键技术攻关。打造智慧文旅产教融合平台，建设“文旅+”信息商贸协同创新中心，为加快建设长三角文旅中轴提供云决策咨询平台。全面升级知识产权技术转移中心，构建全链条成果转化体系，促进研发成果落地。 3.实施“培训集散”工程，实现多元培训融通化。面向新型农民、企业员工、社区成员，建设一批行业培训学院，打造终身学习高地。构建一批军民融合、普职融通的“学历提升+技能培训+职业体验”的服务平台。面向新型农业经营主体，打造乡村振兴服务平台。联合社区学院、开放大学组建常州市职业培训联盟。联合市总工会等机关单位共同研发“生活+技能”培训资源包。 八、着力综合施策，提升学校治理水平 1.坚持章程统领，完善治理体制机制。进一步完善学校章程，建立“三层级、立体化”现代制度体系，科学编制“十四五”事业发展规划，完善教育评价方案，健全内部控制体系。 2.健全多元主体，构建开放治理结构。巩固政行校企研五方联动的多元治理结构，优化理事会组织架构和运行机制。明确学术委员会、专业建设委员会和教材建设委员会权责。落实教（工）代会、学（团）代会管理制度。强化二级学院主体地位，实施二级目标管理与绩效激励机制。创新基层跨专业教学科研组织的建设模式和管理机制。 3.激发内生动力，优化质量保证体系。推进内部质量保证体系建设，打造“常工业目标链、标准链”，完善“8字螺旋”诊改机制，形成质量管理闭环，实现诊改常态运行。完善基于大数据的决策机制，依托质量管理和“常工业大脑”数据治理平台精准决策，提升数据治理效能。 九、聚焦融合创新，提升信息化水平 1.升级信息化基础设施，落实“教育新基建”部署。以5G、大数据和云技术为引领升级信息化基础设施，建成“超融合”数据中心，升级网络架构，实现有线主干链路100G，无线“5G + WIFI6”全覆盖。创设智能学习环境，改造一批支持虚拟现实、移动应用等功能的智能教室。实施无感互通校园改造，升级校园一卡通和智能安防系统等。 2.建成智能化教学服务平台，创设网络学习空间。优化智慧学习支撑系统，建成支持网络教学、翻转课堂、虚拟仿真实训等的智能教学混合云平台，实现教育全周期管理。建设共享数字教育资源中心，面向师生和社会推行数字资源服务混合云模式，为学校教育改革工作提供技术支持和平台保障。 3.建成一体化综合服务平台，提升学校治理效能。建成一站式网上办事大厅。围绕智慧校园“一平台三中心”实施统一鉴权和数据管理方案，完善校本数据标准，建成集质量管理、教师发展、学生发展、产教融合、创新创业、院务内控等管理服务功能于一体的综合服务平台。建成数据治理平台，为学校管理提供精准的数据分析和决策支持。 十、扩大合作交流，提升国际化水平 1.加大引融资源，高水平推进专业建设国际化。与“一带一路”沿线国家共建海外分院（“鲁班工坊”“郑和学院”），推进装备制造类专业国际化进程。依据国际范式，推动省级品牌专业认证工作。引融海外优质职教资源和跨国企业资源，面向企业真实生产环境，持续推进中德“理实一体项目化”教学改革。开发并输出国际专业标准、专业课程体系与专业技能培训体系，提升专业建设国际化水平。 2.着力打造品牌，高质量推进人才培养国际化。 优化“中文+职业技能”人才培养模式，培养知华友华爱华留学生，打造“留学江苏”教育品牌。携手“走出去”企业，开展员工语言文化和技术技能培训，培养具有国际视野、通晓国际规则的中国企业海外本土人才。加大国际合作交流平台建设，推进中外合作办学、教师海外进修、学生交换培养和国际比赛等国际化项目，提升专业人才国际化水平。

2-4  预期成效

（项目建设预期成效及标志性成果，800字以内。） 到2025年，办学成果成效显著。建成教育部“对标争先”标杆院系或样板支部、“三全育人”典型学校、职业教育信息化标杆学校、省劳动教育示范校、省课程思政示范校、省级示范马克思主义学院或改革创新示范点项目。建设“弘扬劳模精神劳动精神工匠精神、赋能智能制造技术技能人才增值成长、引领长三角区域职业教育改革发展、助力区域中小微制造企业转型升级”的省内高水平、国内一流高职院校。 一、专业建设与教学改革见成效 建成省级高水平专业群2个、省级专业群教学资源库2个、省级及以上精品在线开放课程25门、职业教育国家规划教材20部、江苏省高职教育产教融合集成平台、江苏省大学生创新创业实践教育中心。获省级及以上教学成果奖8个、全国教材建设奖2个、“课堂革命”典型案例8个、省级及以上课程思政示范项目15个。建设“鲁班工坊”“郑和学院”2个。 二、人才培养与团队建设有成绩 获全国职业院校技能大赛奖项15个及省赛奖项150个、全国“互联网+”大学生创新创业大赛和“挑战杯”大赛奖项3个及省赛奖项50个、省级毕业设计奖项30个。获评江苏省大学生年度人物。毕业生初次就业率达85%以上，在常就业率55%以上，苏锡常就业率80%。 “双师型”教师占比93%。培育国家级教学创新团队1个、国家级思想政治课教学创新团队1个、省级教学、科研团队7个。新增专业（群）带头人、博士等高层次人才100人。获全国职业院校技能大赛教学能力比赛奖项3个及省赛奖项40个。建成思政课教师研修基地、“双师型”教师培养培训基地和示范性教师企业实践流动站。 三、校企合作与服务发展显成果 共建产业学院6个，培育校企合作示范组合2个，共育省级产教融合型企业2个。牵头成立职教集团2个，创建示范职教集团1个。 职业培训和双创培训人次达到在校生规模2.5倍以上。成果转化250项，科研与社会服务到账 22500万元。创建示范性职工培训基地、示范性继续教育基地、社区教育示范基地、省级中小学职业体验中心。

2-5  建设进度

| 序号 | 建设任务 | 年度目标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 加强党的建设 | 1.抓好政治建设， 实现党建和事业 发展深度融合 | ①深入贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》 ②扎实做好党史学习教育 ③落实2021年度“新863+”计划指标任务 | ①落实“学研考报责”意识形态工作五项机制 ②完成第一轮校内巡察工作 ③落实2022年度“新863+”计划指标任务 | ①启动新一轮校内巡察工作 ②落实2023年度“新863+”计划指标任务 ③完善党风廉政建设专项考核指标，细化两个责任清单 | ①完善加强党的政治建设制度 ②落实2024年度“新863+”计划指标任务 ③完善党风廉政建设专项考核指标，细化两个责任清单，开展校内巡察 | ①评选党建创新案例，获得省级党建创新成果奖 ②落实2025年度“新863+”计划指标任务 ③完善党风廉政建设专项考核指标，细化两个责任清单，开展校内巡察 |
|  |  | 2.坚持立德树人， 构建“三全育人” 新格局 | ①全面推进“三全育人”综合改革 ②深入推进思政课“改革创新行动”，全面提升思政课质量和水平 ③制订“思政引航工程”实施方案，建成1门省级示范课 ④遴选名班主任8-10名 ⑤实施第二课堂“332工程” | ①评选“三全育人”典型二级学院 ②争创省级示范马克思主义学院培育点 ③建成课程思政团队8个、示范专业5个、示范课40门、案例50个 ④聘请15名技能大师或大国工匠担任兼职德育导师 ⑤新增5个“第二课堂”育人基地 | ①争创“三全育人”典型学校 ②建成省级思政课示范课堂，选树省级思政名师1-2名 ③建成课程思政示范专业5个、示范课20门、案例50个 ④建成市级以上有知名度的名班主任工作室 ⑤遴选德育特色案例5个 | ①建成省级思政课在线开放课程1门，省级示范马克思主义学院或改革创新示范点项目 ②建设国家级思政课示范课堂，建成省级以上示范专业2个，示范课10门，名师2人 ③建成省级知名班主任工作室1个 ④入选省级大学生社会实践基地1-2个 | ①建成省级以上思政课教学创新团队 ②创建省课程思政示范校 ③入选省级德育特色案例1-2个 |
|  |  | 3.推进固本强基， 增强基层组织力 | ①基层组织创优达标，“标准党支部”、教师党支部“双带头人”达标率100%， “优质党支部”达标率10% ②深入开展“两在两同”建新功行动，发挥党员干部先锋作用 ③落实统战工作条例，建成校内统一战线工作阵地 | ①加强党建品牌建设，实施“一总支一标杆”“一支部一样板”，选树标杆院系4个、样板支部8个 ②立足常州红色资源，围绕立德树人，实施新一轮“书记项目” ③ 实施大学生党员教育管理精准化工程 | ①严格“对标争先”要求，遴选培育教育部标杆院系或样板支部4个 ②围绕立德树人，实施“院长项目”，发挥二级学院党政协同育人功能 ③开展二级学院统战“阵地建设和创新案例评选，凝聚发展合力 | ①总结党建成果，开展党建创新评比，成功申报全省高校基层党建创新案例、优秀党员（党务工作者） ②建成省级标杆院系或样板支部1个以上 ③形成系统化、精准化、多样化党员教育培训体系，服务学校高质量发展 | ①建成教育部“对标争先”优质标杆院系或样板支部1个。五年内获得全省高校“最佳党日活动”优胜奖4个以上 ②统战工作阵地建设获得省级立项，统战作用的发挥更加突出 ③建成校政企联动党建文化中心 |
| 2 | 打造技术技能人才培养高地 | 1.实施“素质提优”工程，打造高素质 人才培养高地 | ①构建“五位一体”素质教育体系，建设学生发展管理平台 ②制定学校文化发展“十四五”专项规划，建成工匠文化和学校文化长廊 ③制订“五育并举素质提升行动”方案 ④构建“载体赋能，专创互融”的双创能力“阶梯式”培养模式 | ①30%学生达成“六个一”成长教育目标 ②形成以专业文化为核心的二级学院特色文化 ③完善劳动教育课程体系 ④打造“职业教育活动周”品牌 ⑤建成省大学生双创实践教育中心，建设双创项目管理平台 ⑥互联网+双创大赛省级以上获奖5项 | ①50%学生达成“六个一”成长教育目标 ②打造5个以上特色文化活动品牌 ③建设劳动教育品牌实践基地5个 ④建成金坛刻纸等师生融合艺术坊 ⑤建成专创融合示范课30门 ⑥互联网+双创大赛省级以上获奖5项 | ①80%学生达成“六个一”成长教育目标 ②建成校外文化育人基地8个 ③建设劳动教育品牌活动项目10个 ④打造体育文化节活动品牌 ⑤建成双创训练项目300项 ⑥互联网+双创大赛省级以上获奖5项 | ①100%学生达成“六个一”成长教育目标 ②形成有影响力的文化育人品牌 ③创建省劳动教育示范校 ④创建省素质教育示范基地 ⑤省级以上学生学科竞赛、文体竞赛获奖500项以上 ⑥省大学生年度人物1个 ⑦创建国家级双创基地 |
|  |  | 2.实施“模式创新”工程，打造高技能 人才培养高地 | ①构建“德技双育、校企双元、专创双融”人才培养模式 ②推进“五群链动、素能齐进”教学模式改革 ③建立1+X育训结合制度 ④完善现代职教体系中高本贯通培养方案 ⑤制订特色人才培养方案 ⑥健全国家、省、校三级学生技能大赛制度 | ①实施人才培养模式改革 ②实施教改试点专业6个 ③实施“金课堂”工程 ④“1+X”证书专业覆盖率50% ⑤中高本衔接专业覆盖率60%，试点本科专业2个 ⑥完善学分认定与转换管理办法 ⑦学生技能大赛参与率100%，省级以上获奖20项 | ①优化人才培养模式 ②形成阶段性教改成果，校级教学成果奖10项 ③遴选30个金课堂 ④“1+X”证书专业覆盖率70% ⑤中高本衔接专业覆盖率70%，新增试点本科专业2个 ⑥新建特色班10个 ⑦学生技能大赛省级以上获奖20项 | ①完善人才培养模式 ②优化教改模式，推广教改成果，新增试点专业2个 ③形成30个“课堂革命”案例 ④“1+X”证书专业覆盖率80% ⑤中高本衔接专业覆盖率80%，新增试点本科专业2个 ⑥新建特色班10个 ⑦学生技能大赛省级以上20项 | ①总结凝练形成人才培养范式 ②省级以上教学成果奖3项 ③省级以上课堂革命案例2个 ④实现“1+X”证书专业覆盖率90% ⑤培育省级中高职衔接示范专业2个 ⑥个性化定制培养学生1000 人以上 ⑦学生技能大赛省级以上20项 |
|  |  | 3.实施“平台提升”工程，打造创新人才培养高地 | ①制订工匠训育基地运行管理制度，建立共建共用共享机制 ②建成工程机械关键零部件智慧制造产教融合集成平台 ③组建跨专业、跨学院基层教学组织：课程组5个、工作坊5个 ④培养技术能手和技能标兵100名以上 | ①完善创新型工匠人才的融合培育机制 ②建成大数据与人工智能等工匠训育基地 ③建成智能机器人创新工作坊、固高创新工程师学院、“金坛刻纸”杨兆群大师工作室 ④新建课程组5个、工作坊5个 ⑤培养技术能手和技能标兵200名以上 | ①建成工匠训育基地信息化管理平台 ②建成工业数字创意、智能装备控制与工业互联网等工匠训育基地 ③建成市级以上技能大师工作室“校园站”1个 ④学生参与科技研发、技术改造、科技服务等成果50项以上 ⑤培养技术能手和技能标兵300名以上 | ①建成轨道交通智能运维、高分子材料智能制造等工匠训育基地 ②新建全国技能大师工作室“校园站”2个 ③新建课程组5个、创新工作坊5个 、工程师学院2个 ④培养技术能手和技能标兵400名以上 | ①建成省产教融合集成平台1个 ②建成市级以上技能大师工作室“校园站”2个 ③学生参与科技研发、技术改造、科技服务等成果100项以上 ④培养技术能手和技能标兵500名以上 |
| 3 | 打造技术技能创新服务平台 | 1.机制改革， 打造长三角智能制造技术创新港 | ①对学校现有的各类制度和资源进行初步梳理、整合，加强绩效管理 ②健全智库管理和服务体系，定期开展师生科研创新成果展 | ①集聚、整合、重组、优化全校资源，围绕智能制造形成整体升级方案 ②成立“长三角中小微企业智能化改造与数字化转型研究院”，建章立制，形成智库服务体系 | ①完善平台建设、运行和管理机制 ②研究院服务开发区、特色小镇，每年开展10次对接活动、形成30个示范方案、服务300家企业 ③成立“工程机械关键零部件智能研制服务中心”，聚集工程机械智慧制造高层次人才 | ①形成成熟的平台将建设、运行和管理机制 ②研究院服务经济开发区、特色小镇形成示范效应，形成10个典型案例 ③服务中心每年对接工程机械及零部件制造产业链企业15家、形成30个技术方案 | ①启动“十五五”技术技能创新平台建设规划 ②力争研究院建成区域内有影响力智库 ③力争服务中心建成工程机械产业领域内有影响力智库 |
|  |  | 2.协同创新， 打造平台数智化运营新标杆 | ①制定平台运行机制的设计方案 ②启动基于工业互联的云平台管理系统的研制 ③成立智能制造工程中心和理事会，负责统筹、建设、运营各类平台 | ①初步完成基于工业互联的云平台管理系统开发和试运行 ②启动平台绩效评价指标体系的编制 ③初步完成平台协同管理机制、混合利益机制、考核评价机制的制定 | ①完成基于工业互联的云平台管理系统建设并投入使用 ②完成平台运行的技术服务绩效评价指标体系并推广应用 ③实施跨企业培训中心混合所有制的企业化管理和市场化运营 | ①完善服务平台的管理结构 ②完善服务平台的各项管理制度 ③完善运行技术服务和成果转化绩效评价机制并全面运用实施 | ①形成成熟的服务平台制度保障体系 ②五大技术技能创新服务平台高效稳定运行 |
|  |  | 3. 链群共育， 打造智能制造产学研综合体 | ①提升建设大学生创新创业孵化平台 ②提升建设高分子材料智能制造生产性实训基地 ③新建5G智能产线技术平台 | ①提升建设工业数字创意设计、智能装备控制与工业互联网生产性实训基地 ②优化建设钣金智能制造技术平台 ③提升建设钣金智能制造跨企业培训中心 | ①提升建设高轨道交通智能运维与装备、全场景智能虚拟营销等生产性实训基地 ②优化建设工业互联网技术平台 ③提升建设中德莱茵特斯科智能制造双跨培训中心 | ①全面建成围绕工业经济链的五大生产性实训基地 ②全面建成协同创新平台和技术服务平台，打造成国家级技术转移中心 ③全面建成2个双跨中心，形成国际化人才“立交桥” | ①将高端智能装备生产性实训基地打造成国家级技能人才培训中心 ②将大学生创新创业孵化平台打造成国家级双创中心 |
| 4 | 打造高水平专业群 | 4-1机电一体化技术专业群 | 课程体系与教学改革 | ①优化工匠人才培养模式 ②申报省级教学成果奖1项 ③重构专业群课程体系，开发专业基础模块6门，职业技能模块5门 ④开设智能控制技术新专业 ⑤深化2个专业中德教学本土化试点 | ①深化工匠人才培养模式 ②建成专业群资源库，开发专业融合模块8门，中层模块8门，顶层模块4门 ③申报在线开放课程国家级1门、省级2门、省重点教材1本 ④总结中德教学模式本土化标准1套 | ①申报国家级高水平专业群 ②开设新专业工业互联网应用，新专业核心课程4门，省重点教材1本 ③累计4+0，3+2职教本科项目2个，3+3中高职衔接项目15个 ④扩大中德教学模式试点至3个专业 | ①申报省级教学成果奖2项 ②根据产业与技术发展，优化增减1-2个专业 ③申报省级专业群资源库，国家级思政课程1门，十四五规划教材5本、省重点教材1本 ④形成完整中德本土化教学资源 | ①申报国家级教学成果奖1项 ②专业群在全国排名前列，1-2个专业在全国处于领头羊地位 ③优化专业群资源库，核心课程上线率100% ④国际职业资格证书通过率50% |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①申报国家级教学创新团队，引博士2人 ②省教师能力大赛获奖1项 ③学生技能大赛国家级1项、省级一等奖3项 ④双创省级获奖2项 ⑤1+X试点证书4个，建成考核鉴定站2个，鉴定100人次 | ①柔性引进行业领军人才2人、博士2人 ②省教师能力大赛获奖1项 ③学生技能大赛国家级2项、省级一等奖3项 ④双创省级获奖2项 ⑤起草1+X标准6个，建成考核鉴定站3个，鉴定200人次 | ①申报省级技能大师工作室，引博士2人 ②省教师能力大赛获奖1项 ③学生技能大赛国家级2项、省级一等奖3项 ④双创省级获奖2项 ⑤建成1+X考核鉴定站4个，鉴定400人次 | ①柔性引进行业领军人才2人、博士2人 ②省教师能力大赛获奖1项 ③学生技能大赛国家级2项、省级一等奖4项 ④双创省级获奖2项 ⑤开发X证书培训教材2本，鉴定400人次 | ①立项国家级教学创新团队，引博士2人 ②省教师能力大赛获奖1项 ③学生技能大赛国家级2项、省级一等奖4项 ④双创省级获奖2项 ⑤1+X试点专业全覆盖，建成考核鉴定站5个，全面对接国家学分银行 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①新建项目教学工坊、固高运动控制系统、工业机器人集成应用等实训室 ②成立产业学院/企业学院2个 ③新建5G智能产线技术平台 ④获省厅级科技进步奖1项、省级教科研课题3项，企业合作课题30项、四技合同成交额500万，社会服务到账额250万，授权专利30个 | ①新建数字双胞开发中心、工业APP开发实训室 ②成立产业学院/企业学院2个 ③成立产业研究院/企业大师工作室2个 ④获省厅级科技进步奖1项、省级教科研课题3项，企业合作课题30项、四技合同成交额500万，社会服务到账额250万，授权专利30个 | ①新建智能物流实训中心和工业汇信息中心 ②成立产业学院/企业学院2个 ③申报省科技创新团队，牵头成立全国智能机器人职教集团 ④获省厅级科技进步奖1项、省级教科研课题5项，企业合作课题50项、四技合同成交额700万，社会服务到账额300万，授权专利60个 | ①新建人工智能与智能机器人实训中心 ②成立产业学院/企业学院2个 ③成立企业大师工作室1个 ④获省厅级科技进步奖2项、省级教科研课题5项，企业合作课题50项、四技合同成交额700万，社会服务到账额300万，授权专利60个 | ①将智能装备控制与工业互联网生产性实训基地打造成国家级技能人才培训中心 ②争创示范性全国职教集团 ③获省厅级科技进步奖2项、省级教科研课题5项，企业合作课题60项、四技合同成交额1000万，社会服务到账额400万，授权专利80个 |
|  |  | 4-2数控技术专业群 | 课程体系与教学改革 | ①实践“两贯穿三递进四对接”的人才培养模式 ②申报省级教学成果奖1项 ③建设恒立现代学徒制示范项目，新增项目3个 ④申获省级课程思政示范项目1项，省级课程1门，省级重点教材立项1部，编写模块化教材4部 | ①推进人才培养模式 ②总结中德合作教学成果 ③完成模块化教学课程教学标准，教材4部，省级课程1门，申报国家规划教材3部 ④新增数字化设计与制造和增材制造技术专业 | ①总结人才培养模式成效 ②推广中德合作教学成果 ③完善模块化教学课程标准，建设课程思政示范项目1项，案例5个，建成数控技术专业教学资源库1项 ④累计职教本科项目1个，3+3项目10个 | ①总结人才培养模式成果，申报省级教学成果奖1项 ②形成中德本土化教学资源 ③完成工程机械关键零部件智慧制造产教融合平台的建设 ④完善专业群内课程标准 ⑤建成5门省级课程，申报十四五规划教材4本、省重点教材1本 | ①按照国家级资源库标准，建成 1个具有国际影响力的钣金特色教学资源库 ②建成1门国家级精品在线开放课程、5门省级课程、4门项目化课程 ③申报国家级教学成果奖1项 |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①引进博士1人，申报省教师教学创新团队1个，培育省双师型培训基地1个，建设钣金职教集团 ②教师能力大赛省级获奖1项 ③学生技能大赛获奖国家级2项，省级2项 ④创新创业赛省级获奖1项 ⑤“1+X”鉴定在群内专业全覆盖 | ①引进领军人才1人、博士2人，筹建省名师工作室，成立工匠工作室，建设中德合作教学改革中心1个 ②教师能力大赛省级获奖1项 ③学生技能大赛获奖国家级2项、省一等奖3项 ④双创省级获奖2项 ⑤建成“1+X”考核鉴定站2个 | ①推进省名师工作室、工匠工作室建设 ②教师能力大赛省级获奖1项 ③学生技能大赛国家级2项、省级一等奖3项 ④双创省级获奖2项 ⑤优秀毕业设计省级获奖1项 | ①培育1名专业领军人才 ②教师能力大赛省级一等奖1项 ③学生技能大赛获国家级1项 ④学生创新创业省级获奖1项 ⑤优秀毕业设计省级获奖1项 | ①立项国家级职业教育教师教学创新团队 ②教师能力大赛省级一等奖1项 ③学生技能大赛国家级2项、省级一等奖2项 ④双创省级获奖2项 ⑤1+X试点专业全覆盖 ⑥优秀毕业设计省级获奖1项 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①推进产教融合平台、钣金职教集团建设，培养钣金师资5名，承办钣金技能大赛 ②服务16家企业产品创新 ③申报省科技进步奖2项，课题16项，专利授权8项，四技合同成交额500万，培训1万人次 ④成立产业学院/企业学院2个 | ①成立钣金工业技术培训中心和钣金数字化5G平行示范工厂 ②建设创新创业导师库，双创培训300人，扶持学生创新创业30人，创新创业类项目20个。 ③完成科研课题16项，专利授权8项，四技合同成交额500万，年培训1万人次 | ①以国家级职教集团标准建设钣金职教集团 ②完成科研课题16项，专利授权8项，四技合同成交额500万，年培训1万人次 ③成立产业学院/企业学院2个 | ①完成工程机械关键零部件智慧制造产教融合平台的建设 ②专利授权8项，四技合同成交额500万 ③成立产业学院/企业学院2个 ④成立企业大师工作室1个 | ①钣金职教集团达国家标准 ②完成科研课题16项，专利授权8项，四技合同成交额500万，年培训1万人次 |
|  |  | 4-3高分子材料智能制造技术专业群 | 课程体系与教学改革 | ①探索实践“两对接三融合双主体”人才培养模式 构建“四层次”专业群课程体系 ②开发基础模块和中层模块课程4门，职业技能模块课程2门，课程思政课程1门 ③参与1+X证书试点“塑料制品成型制作”标准开发 | ①实践“两对接三融合双主体”人才培养模式 ②群内专业试点“1+X”证书 ③开发课程思政示范案例1个，开发校本新形态教材1部 ④完善国家资源库子项目“塑料注射成型”教学资源 | ①总结“两对接三融合双主体”人才培养模式成效，获全国石化行指委或轻工行指委教学成果奖1项 ②群内核心专业试点“1+x”证书 ③建成省级课程思政示范课程1门 ④完善校本新形态教材 | ①凝练总结“两对接三融合双主体”人才培养模式成效，获省教学成果奖1项 ②群内专业试点“1+X”证书 ③建成省级精品在线开放课程1门 ④获国家规划教材1部，建成新形态教材1部 | ①高分子材料智能制造技术专业群打造成省级高水平专业群 ②“1+X”证书群内专业全覆盖 ③修订国家规划教材，获省级重点教材1部 ④校企合作开发培训资源包1个 |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①获省“青蓝工程”人才项目1个 ②引进博士2名、培养博士1名，引进省技术能手1名 ③推进“互联网+”教学改革，省级教师教学能力大赛获奖1项，省级创新创业大赛获一等奖1项 ④获省科技副总3名 | ①培养高水平专业带头人1名，引进博士3名 ②新建项目教学工作坊，提升吴宏胜劳模创新工作室 ③省级教师教学能力大赛获一等奖1项，省级创新创业大赛获奖1项 ④“1+X”证书制度教师培训4名 | ①引进博士2名 ②探索教师分工协作的模块化教学，省级教师教学能力大赛获奖1项 ③省级创新创业大赛获奖1项，省级学生技能大赛获奖1项，省级优秀毕业设计获奖1项； ④“1+X”证书教师培训5名 | ①引进博士1名 ②建成省级教学创新团队1个 ③国家级教师教学能力大赛获奖1项 ④省级创新创业大赛获奖1项，省级学生技能大赛获奖1项 ⑤“1+X”证书教师培训5名 | ①引进博士1名，新增产业教授1名 ②省级教师教学能力大赛获奖1项 ③省级创新创业大赛获奖1项，省级学生技能大赛获二等奖1项，省级优秀毕业设计获奖1项 ④“1+X”证书教师培训3名 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①新增现代学徒制试点项目1个 ②获省级教科研课题2项、厅级1项 ③专利授权4项、转化2项 ④四技合同成交额260万，社会培训到账经费45万元 | ①新增企业学院1个 ②获省级教科研课题1项、厅级1项 ③专利授权4项、转化2项 ④四技合同成交额260万，社会培训到账经费50万 | ①新增现代学徒制试点项目1个 ②获省级教科研课题2项 ③专利授权4项、转化3项 ④四技合同成交额260万，社会培训到账经费60万 | ①新增现代学徒制试点项目1个 ②获省级教科研课题2项 ③专利授权5项、转化3项 ④四技合同成交额280万元，社会培训到账经费70万 | ①与行业知名企业共建产业学院 ②获省科技进步奖1项 ③专利授权7项、转化4项 ④四技合同成交额300万，社会培训到账80万 |
|  |  | 4-4物联网应用技术专业群 | 课程体系与教学改革 | ①构建“信息技术+工业”复合型数字人才培养模式 ②深化1个专业中德教学本土化试点,启动1个基于OBE“软件+工业应用”复合型人才培养 ③启动专业课程资源建设 ④启动课程思政100%覆盖建设 | ①总结中德教学模式和复合型人才培养 ②启动课程资源新形态一体化教材建设，开发中德教学校本教材2部 ③启动课程思政示范项目建设 | ①形成专业群中2个专业人才培养试点范式 ②建设省新形态一体化教材1本，按省级标准建成精品在线开放课程1门，申报1门省重点教材 ③总结并申报课程思政示范项目 | ①推广中德教学模式和OBE人才培养模式，申报省级教学成果奖1项 ②形成完整中德本土化教学资源，完成2本十四五规划教材，按省级标准建成精品在线开放课程1门 ③申报省课程思政典型案例1项 | ①持续优化专业群中专业人才培养模式，形成专业复合型人才培育、协同型专业群特色 ②申报省课程思政典型案例1项 |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①引进高层次人才2人，新增省级以上人才项目1人 ②启动数据平台、智联网、先进的AIOT实训基地建设规划 ③承担国家、省（部）级研究课题3项，发明专利授权10项、 ④获省级技能奖项6项、双创项目2项 | ①引进高层次人才1人，校内博士培养1人，新增产业教授1人 ②建设3个数字工坊场景； ③承担省（部）级课题3项，发明专利授权15项 ④学生获省级技能竞赛奖项目4项、双创项目2项 ⑤获教师教学能力竞赛获奖1项 | ①引进高层次人才1人，新增产业教授1人，新增省级以上人才项目1人 ②承担省（部）级课题3项，发明专利授权15项 ③获省级技能竞赛奖项4项、双创项目2个 ④获教师教学能力竞赛获一等奖1项 | ①引进高层次人才1人，新增产业教授1人 ②建成2个数字工坊场景、1个数字工匠工作室，承担省（部）级课题3项，发明专利授权20项 ③获省级技能竞赛奖项4项、双创项目2个 ④获教师教学能力竞赛获一等奖1项 | ①引进高层次人才1人，新增产业教授1人，校内博士培养1人，建设教学创新团队校级1个，建设科研创新团队省级1个 ②省/厅级课题3项，发明专利授权20项 ③获省级技能竞赛4项、双创项目2项 ④获教学能力竞赛2项 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①建成1+X考核鉴定站2个，鉴定160人次 ②申报省级校企深度合作案例1个 ③建设典型培训项目，四技合同成交额300万，社会培训到账经费100万，每年培训人次达在校生规模2.5倍 | ①完成工业互联网产教联盟，建成1+X考核鉴定站1个，鉴定200人次 ②省级以上产教融合型企业合作1个，入选省级校企案例1个 ③四技合同成交额300万，社会培训到账经费100万，每年培训人次达在校生规模2.5倍 | ①建成产业学院1个、1+X考核鉴定站2个，鉴定200人次 ②省级以上产教融合型企业合作数1个，申报省级校企深度合作案例1个 ③四技合同成交额300万，社会培训到账经费120万，每年培训人次达在校生规模2.5倍 | ①开发X证书培训教材2本，鉴定200人次 ②省级以上产教融合型企业合作数1个，申报省级校企深度合作案例1个 ③四技合同成交额350万，社会培训到账经费150万，每年培训人次达在校生规模2.5倍 | ①国际职业资格证书通过率10% ②省级以上产教融合型企业合作数1个，入选省级校企深度合作案例1个 ③四技合同成交额350万，社会培训到账经费190万，每年培训人次达在校生规模2.5倍 |
|  |  | 4-5国际商务专业群 | 课程体系与教学改革 | ①架构“校企双元、专创融合、书证融通”人才培养模式 ②建设西太湖现代服务业学院、软通商贸产业学院 ③建设8个1+x证书试点项目 ④建设省级在线课程2门、双语课程2门；建设课程思政示范专业1个；省级重点教材1本 | ①试点“校企双元、专创融合、书证融通”人才培养模式，设计方案 1 个 ②现代学徒制班1个 ③开发“专业+“1+x”+创新创业”专业群课程体系标准；新增省级在线课程1门；课程思政典型案例2个 | ①实施“校企双元、专创融合、书证融通”人才培养模式 ②建设基于财务大数据的企业经营决策分析实训平台，新增现代学徒制班2个 ③国家级在线课程1门，新增省在线课程1门、双语课程1门 ④新增省重点教材1部 | ①完善“校企双元、专创融合、书证融通”人才培养模式，形成典型案例 ②建成现代服务业培训中心 ③新增省级在线课程1门；立项省级资源库1项；建设课程思政示范课程10门 ④省重点教材 1 本；省级教研课题 1 项 | ①省级教学成果1个 ②建成智能营销职教集团 ③会计专业建成中高职衔接示范专业。 ④国家级在线课程1门；双语课程1门，国家级资源库1项；省课程思政案例1个，示范课程1门 ⑤省教研课题 2 项；国家规划教材2本 |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①开展校企五年轮训计划，新增博士2名，培养专业带头人2名，建设校内专任教师和行业兼职教师 “双元”教学创新团队 ②省教学能力比赛获奖1项 ③学生技能大赛省赛获奖4项，其中一等奖1项 ④创新创业大赛省赛一等奖1项 | ①引进博士2名，新考博士1名，培养专业带头人3名 ②构建专业基础课程、核心课程和模块课程的“双课程负责人”团队5 个 ③省教学能力比赛获奖1项 ④学生技能大赛省赛获奖4项，其中一等奖1项 ⑤创新创业大赛省赛一等奖1项 | ①引进博士2名，新考博士1名,培养教研室主任5名 ②建设优秀教师职业人和优秀商贸职业人的“双优”教学创新团队 ③省教学能力比赛获一等奖1项 ④学生技能大赛省赛获奖4项，其中国赛获奖1项 ⑤创新创业大赛国赛获奖1项 | ①引进博士2名，新考博士1名，培养青年骨干5名 ②“双课程负责人团队”共同开展实战课程教学、学科竞赛和创新创业活动10场 ③省教学能力比赛获奖1项 ④学生技能大赛省赛获奖4项，其中一等奖1项 ⑤创新创业大赛省赛获奖1项 | ①引进博士1名，新考博士1名，培养青年骨干5名 ②完成校企五年轮训计划，双师型教师达95%以上，建成省级教学创新团队 ③国家教学能力比赛获奖1项 ④学生技能大赛国赛获奖1项 ⑤创新创业大赛国赛赛一等奖1项 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①打造退役军人智能营销培训基地，社会培训到账经费100万 ②组建技术技能创新服务团队5人 ③引进企业业务骨干2 人，设立大师工作站1 个 ④四技合同成交额100万 | ①新建东风营销、京东智慧物流产业学院，建设青少年职业体验中心社会培训到账经费100万 ②技术技能创新团队省产学研项目2个 ③引进企业业务骨干2 人④校企共建教学资源包1个 ⑤四技合同成交额100万 | ①面向常州中小型企业、跨境电子商务企业等提供网络智能营销代运营服务，社会培训到账经费100万 ②省产业教授1名 ③服务企业省产学研项目2个，四技合同成交额100万 | ①围绕区域经济发展及新商业、新营销的技术趋势与需求，完善智能营销职教集团建设，社会培训到账经费100万 ②省级技术技能创新服务团队1个，省大师工作室1个 ③省产学研项目2个，四技合同成交额100万 | ①建成“一带一路”国家跨境电商贸易实战基地。社会培训到账经费100万 ②建成省级技术技能创新服务团队，省级教授工作室1 个 ③省产学研项目2个，四技合同成交额100万 |
|  |  | 4-6工业设计专业群 | 课程体系与教学改革 | ①优化专业产业同步的四向思维人才培养模式 ②构建“技术平台+专业核心+岗位拓展”的跨界专业分层课程体系，开发技术平台课程2门，专业核心课程6门，岗位拓展课程2门 ③校级课程思政示范案例2例 ④开发新形态教材1部 ⑤申请1+X证书试点项目1项 | ①深化专业产业同步的四向思维人才培养模式 ②建设专业群资源库，建设校级在线开放课程4门 ③课程思政示范专业及课程建设，校级课程思政示范案例2例 ④出版新形态教材 2部 ⑤申请1+X证书试点项目1项 | ①继续推进专业群建设，提炼总结教学成果，申报院级教学成果奖1项 ②推进专业群资源库建设，建设校级在线开放课程4门 ③建设中小学非遗体验中心，建设“金坛刻纸””常州烙画“等主题的非遗体验课程 ④出版新形态教材1部 ⑤申请1+X证书试点项目1项，项目实现专业全面覆盖 | ①总结人才培养模式，申报省级教学成果奖一项 ②入选省级“课堂革命”典型案例1项 ③获省级课程思政项目立项1项，完成校级思政示范课程4门，示范案例5例 ④立项国家“十四五”规划教材或省重点教材1部 ⑤开展“3+2”本科项目1个 | ①申报省级教学成果奖1项 ②完成教学资源库建设，立项建设1门省级职业教育精品在线开放课程 ③获省级课程思政项目立项1项 ④立项国家“十四五”规划教材或省重点教材1部 |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①国家级设计竞赛获奖2项；省级一等奖5项 ②省级职业技能大赛一等奖1项 ③省级教学能力大赛奖项1项 ④省级创新创业大赛奖项1项 ⑤发表中文核心以上论文2篇 ⑥立项厅级以上教改或科研课题3项 ⑦内培外引博士或高层次人才1人 ⑧建设院级教学创新团队1个 | ①国家级设计竞赛获奖2项；省级一等奖5项 ②省级职业技能大赛一等奖1项 ③省级教学能力大赛奖项1项 ④省级创新创业大赛奖项1项 ⑤发表中文核心以上论文2篇 ⑥立项厅级以上教改或科研课题3项 ⑦内培外引博士或高层次人才1人 ⑧建设院级科技创新团队1个 | ①国家级设计竞赛获奖2项；省级一等奖5项 ②省级职业技能大赛一等奖1项，国家级奖项1项 ③省级教学能力大赛奖项1项 ④省级创新创业大赛奖项1项 ⑤发表中文核心以上论文2篇 ⑥立项厅级以上教改或科研课题3项，省部级1项 ⑦内培外引博士或高层次人才1人 | ①国家级设计竞赛获奖2项；省级一等奖5项 ②省级职业技能大赛一等奖1项 ③省级教学能力大赛奖项1项 ④省级创新创业大赛一等奖1项，国家级奖项1项 ⑤发表中文核心以上论文2篇 ⑥立项厅级以上教改或科研课题3项 ⑦内培外引博士或高层次人才1人 ⑧建设省级教学创新团队1个 | ①国家级设计竞赛获奖2项；省级竞赛一等奖5项 ②省级职业技能大赛一等奖1项 ③省级教学能力大赛一等奖1项 ④省级创新创业大赛奖项1项 ⑤发表中文核心以上论文2篇 ⑥立项厅级以上教改或科研课题3项 ⑦内培外引博士或高层次人才1人 ⑧申报省级人才项目1人 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①服务地方企业，四技合同成交额100万 ②专利授权10项，成果转化2项 ③各类技术技能培训500人次，社会培训到账经费150万元 ④申报非物质文化遗产创意基地1个 | ①服务地方企业，四技合同成交额100万 ②专利授权10项，成果转化2项 ③各类技术技能培训600人次，社会培训到账经费170万元 ④申报教育厅江苏省中华优秀传统文化传承基地 | ①服务地方企业，四技合同成交额120万 ②专利授权10项，成果转化2项 ③各类技术技能培训600人次，社会培训到账经费180万元 ④申报工艺美术大师传承创新基地 ⑤成立长三角数字文旅产教联盟 | ①服务地方企业，四技合同成交额130万 ②专利授权10项，成果转化2项 ③各类技术技能培训800人次，社会培训到账经费200万元 ④启动建设中国金坛刻纸数字博物馆项目，完成数字化培训资源包1个 | ①服务地方企业，四技合同成交额150万 ②专利授权10项，成果转化2项 ③各类技术技能培训800人次，社会培训到账经费200万元 ④建设完成中国金坛刻纸数字博物馆 |
|  |  | 4-7酒店管理与数字化运营专业群 | 人才培养与课程建设 | ①探索“分层分向培养 双证双向融通”的人才培养模式，强化“亲情一家人”学院文化 ②构建“平台+方向+模块”专业群课程体系 ③立项校级课程思政专业1项，实现课程思政专业全覆盖 ④新增“1+X”考点1个 | ①深化“分层分向培养 双证双向融通”人才培养模式 ②建设烹饪专业现代学徒制培养项目1项 ③建设专业群基础平台课3门，专业方向课2门，课程思政示范课程2门，立项校级精品在线开放课程1门 ④新增“1+X”考点1个 | ①总结“分层分向培养 双证双向融通”人才培养模式，获校级教学成果奖1项 ②建设专业群课程专业方向课2门，课程思政示范课程2门，专创融合示范课1门，立项省级职业教育精品在线开放课程1门 ③立项省级重点教材1部 | ①梳理基于OBE的烹饪专业现代学徒制培养成效 ②建设专业群课程专业方向课2门，模块课2门，专创融合示范课1门，立项省级职业教育精品在线开放课程1项 ③新增“1+X”考点1个 | ①获省教学成果奖1项 ②建设省课程思政示范专业1个，课程思政示范课程3门，建成专创融合示范课2门 ③1+X试点专业达到5个 |
|  |  |  | 教学改革与教师团队 | ①引进博士1名 ②立项省级人才项目1项③立项校级教学创新团队1项 ④教学能力大赛等省赛奖项2项 ⑤学生技能大赛省一等奖2项 ⑥省优秀毕业设计（论文）二等奖以上1项 | ①培养高水平专业群带头人1名 ②引培博士1名 ③新增省级人才项目1项④教学能力大赛等省赛奖项2项 ⑤学生技能大赛省赛奖项2项 ⑥开发新型教材2部 | ①培养高水平专业带头人5个 ②引培博士1名 ③新增省级人才项目1项 ④教学能力大赛等省赛奖项2项 ⑤学生技能大赛省赛奖项2项 ⑥立项省重点教材1部 | ①引培博士1名 ②新增省级人才项目1项 ③完成1+X师资全员培训 ④教学能力大赛等省赛一等奖1项 ⑤学生技能大赛省赛奖项2项 ⑥立项省教学创新团队1项 | ①引培博士1名 ②新增省级人才项目1项 ③完成教师企业实践全覆盖 ④学生技能大赛省赛奖项2项 ⑤立项省重点教材1部 ⑥省优秀毕业设计（论文）二等奖以上1项 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①完成四技合同5项 ②立项厅级以上教科研课题3项 ③完成社会培训1200人次 | ①完成四技合同5项 ②立项厅级以上教科研课题3项 ③完成社会培训1500人次 | ①完成四技合同5项 ②立项厅级以上教科研课题3项 ③完成社会培训1800人次 | ①完成四技合同5项 ②立项厅级以上教科研课题3项 ③完成社会培训2000人次 | ①完成四技合同5项 ②立项厅级以上教科研课题3项 ③完成社会培训2500人次 |
|  |  | 4-8城市轨道车辆应用技术专业群 | 课程体系与教学改革 | ①创新“德技双修、校企共育”人才培养模式 ②规划“OBE+项目化”教学质量提升工程，全面推进项目化教学改革 ③重构专业群课程体系，推进专业群资源库建设 ④建设省级在线开放课程1门，校级重点教材1部 ⑤开设城市轨道交通车辆制造与维护、城市轨道交通机电技术新专业 | ①深化“德技双修、校企共育”人才培养模式 ②持续推进“OBE+项目化”教学质量提升工程，总结完成模块化教学课程标准，开发活页式教材4部 ③开发资源库基础模块课程3门、专业核心模块课程8门、高层模块课程2门 | ①完成“OBE+项目化”教学质量提升工程，完成专业项目化教学改革 ②完成资源库专业课程开发18门 ③申报国家级在线开放课程1门、省级在线开放课程1门、省级重点教材1部、省级课程思政示范项目1项 | ①总结凝练“德技双修、校企共育”人才培养模式取得成效，3+3中高职衔接项目7个 ②优化专业群资源库，专业核心课程上线率100% ③申报省级在线开放课程1门，更新在线开放课程10门 | ①产业学院与专业群实现融合育人，形成专业群校企共同育人、现代学徒制示范案例 ②完成专业群资源库建设，专业群核心课程100%上线率 ③申报国家规划教材1部、省级重点教材2部、省级在线开放课程1门、省级课程思政示范项目1项 |
|  |  |  | 人才培养与团队建设 | ①引进博士1人 ②教师能力大赛省级获奖2项 ③学生技能大赛省级获奖1项 ④建设校级教学、科研团队1个 ⑤“1+X”试点专业2个，建成“1+X”考核鉴定站2个，鉴定180人次 | ①柔性引进行业领军人才1人、博士2人 ②教师能力大赛省级获奖2项 ③建设校级教学团队1个 ④学生技能大赛省级获奖2项，双创省级获奖1项 ⑤“1+X”试点专业3个，建成“1+X”考核鉴定站3个，鉴定90人次 | ①引进、内培博士2人 ②教师能力大赛省级获奖2项 ③学生技能大赛省级获奖2项、双创比赛省级获奖1项 ④“1+X”试点专业4个，建成“1+X”考核鉴定站4个，鉴定120人次 | ①引进行业领军人才1人，引进、内培博士2人 ②教师能力大赛省级获奖2项 ③学生技能大赛省级获奖2项、双创比赛省级一等奖1项 ④培育省级教师教学、科研团队1个 ⑤“1+X”试点专业5个，鉴定150人次 | ①引进、内培博士2人 ②教师能力大赛省级获奖2项 ③学生技能大赛省级获奖2项、双创比赛国家级获奖1项 ④申报省级教学成果奖1项、省级教师教学或科研创新团队1个 ⑤“1+X”试点专业6个，建成“1+X”考核鉴定站5个，鉴定180人次 |
|  |  |  | 产教融合与社会服务 | ①新建城市轨道交通低压电工、车辆客车车门实训系统实训室 ②新增现代学徒制项目3个 ③立项省级教科研课题2项，完成企业合作课题8项，授权专利30项，完成科技成果转化12项，年培训3000人次 | ①新建轨道交通人工智能创新实训室实训室 ②成立产业学院/企业学院1个 ③立项省级教科研课题3项，完成企业合作课题10项，授权专利30项、科技成果转化6项，年培训3000人次 | ①成立智能轨道交通产业学院1个，新增创新实训室1个 ②申报省科技创新团队 ③立项省级教科研课题3项、完成企业合作课题10项、科技成果转化6项、授权专利30项、年培训3000人次 | ①成立产业学院/企业学院1个 ②成立企业大师工作室1个 ③申报省级科学技术奖1项、立项省级教科研课题3项、完成企业合作课题15项、科技成果转化6项、授权专利30项、年培训3000人次 | ①成立产业学院/企业学院1个 ②立项省级教科研课题5项、完成企业合作课题15项、科技成果转化10项、授权专利40项、年培训3000人次 |
| 5 | 打造高水平双师队伍 | 1. 高标准加强师德建设，培育四有教师队伍 | ①规则立德，完善师德考核制度，建立师德档案 ②构建师德培育、监督、考核、对话四个体系 ③设立师德讲堂，讲好爱生、敬业、善学三个故事 | ①课程育德，完善师德培育“学校+二级学院”两级体系 ②完善教师荣誉制度； ③推进情景感悟师德培训 | ①典型树德，选树常工业师德“十佳”标兵 ②开展校内外师德结对建设 ③建设校内师德培育基地，开展师德论坛 | ①多元协同，开展师德师风建设专项督查，用好督查结果 ②形成学校、学院、教研室三级常态化师德培育体系 | ①形成完备的师德制度体系和有效的师德长效机制 ②总结学院师德师风建设成效，形成典型案例12个 ③评选“常工业最美四有好教师”20人 |
|  |  | 2. 高规格引培领军人才，发挥高端人才引领作用 | ①编制人才引进规划，完善人才引进、培养支持机制 ②引培专业（群）带头人、博士等高层次人才15人 ③新增省级及以上人才5人 ④柔性引进知名专家、大国工匠、产业教授等5人 | ①引培专业（群）带头人、博士等高层次人才15人 ②新增省级及以上人才5人 ③柔性引进知名专家、大国工匠、产业教授等5人 | ①引培专业（群）带头人、博士等高层次人才20人 ②新增省级及以上人才6人 ③柔性引进知名专家、大国工匠、产业教授等8人 | ①引培专业（群）带头人、博士等高层次人才20人 ②新增省级及以上人才6人 ③柔性引进知名专家、大国工匠、产业教授等8人 | ①引培专业（群）带头人、博士等高层次人才30人 ②新增省级及以上人才8人 ③柔性引进知名专家、大国工匠、产业教授等9人 |
|  |  | 3. 高质量培养双师素质，强化教师实践能力 | ①建立分层分类的双师发展标准体系 ②建立“双师型”教师培训基地和教师企业实践基地管理制度 ③制订技能大师工作室建设方案，培养技能名师10人 ④建立校企人员双向流动相互兼职常态运行机制 | ①建成双师培训基地15个，教师企业实践基地40个，企业流动站8个，30名专任教师兼任企业技术骨干 ②建成技能大师工作室5个、 劳模工作室2个，培养技能名师20人 ③修订教师企业实践管理办法，40%教师企业实践6月以上 | ①专业教师“双师”比达92% ②建成省级双师培训基地1个，省级教师企业流动站1个 ③建成市级以上技能大师工作室1个、劳模工作室1个，培养技能名师30人 ④60%教师企业实践6月以上 | ①完善分层分类的双师发展标准体系 ②建成双师培训基地20个，教师企业实践基地50个，50名专任教师兼任企业技术骨干 ③建成技能大师工作室10个，劳模工作室4个，培养技能名师40人 ④80%教师企业实践6月以上 | ①双师素质显著提升，专业教师“双师”比达93% ②完善校企协同培养双师机制，建成省级双师培训基地1个，省级教师企业流动站1个 ③建成市级以上技能大师(劳模)工作室5个 ，获评省级以上技术能手10名 ④100%教师企业实践6月以上 |
|  |  | 4. 高水平打造创新团队，助力教师可持续发展 | ①构建“一体两翼、分层培养、递进提升”教师发展格局 ②建立多元立体网格化教师培训体系 ③实施教师“新秀成长”“骨干提升”“名师引航”计划 ④推进创新团队建设，建立团队运行机制和管理制度 | ①建成教师发展服务平台 分层分类开展教师境内外培训，培训人次350以上 ②完善专业带头人、骨干教师遴选与管理制度 ③实施教学能力提升计划，省级以上教学大赛获奖8项以上 ④新建10个教学、科研团队 | ①成立教师发展研究中心 参加境内外培训人次400以上 ②培养专业群带头人8人，专业带头人30人，骨干教师100人 ③省级以上教学大赛获奖8项以上 ④建成省级教学团队3个、省级科研团队1个 ,获评省级学术带头人3人 | ①持续开展教师发展诊断与改进 ②完善教师常态化培训机制，参加境内外培训人次450以上 ③打造初秀教坛、骨干讲学、名师讲堂、大师展坛等活动品牌 ④省级以上教师教学大赛获奖8项以上 ⑤新建10个教学、科研团队 | ①建设示范性教师发展中心 ②形成更专业化、有特色的教师培训体系 ③ 省级以上教师教学大赛获奖8项以上 ④完善创新团队成长机制，建成国家级教学团队1个、省级教学团队5个、省级科研团队2个,获评省级学术带头人5人 |
|  |  | 5. 高效能改革人事制度，激发人才队伍活力 | ①改革教师评价方法，修订《年度业绩考核实施办法》 ②强化分类管理，开展新一轮岗位设置与聘任 ③深化教师职称制度改革，修订职称评审文件 ④建立思政课教师及辅导员岗位津贴分配制度 | ①修订《教学科研岗教师管理办法》 ②创新评价机制，试行分类分层职称评审 ③探索高层次人才年薪制、项目工资制和协议工资制 | ①探索高技能人才岗位聘任和辅导员双线晋升有效方案 ②深化绩效工资二级管理，完善以业绩为导向的分配机制 ③完善职称评审信用和惩戒机制 | ①形成“师德、教学、科研、年度、聘期”五位一体考核机制 ②完善重点人才职称评审绿色通道 ③完善高层次人才薪酬制度 | ①开展新一轮岗位设置与聘任 ②形成科学、完备的人事管理制度体系 |
| 6 | 提升校企合作水平 | 1.推广现代学徒制，打造全景式育人新路径 | ①修订《现代学徒制教学管理实施办法》 ②与珍岛集团、海目星等领军企业签订培养协议，开展业现代学徒制培养8个 ③稳定合作企业不少于10家/专业，深度合作企业不少于5家/专业 | ①推进面向企业生产环境校企双元“真任务+真项目”的现代学徒制人才培养8个 ②成立校企融合教师团队、课程教材开发团队8个 ③稳定合作企业不少于10家/专业，深度合作企业不少于5家/专业 | ①推进面向企业生产环境校企双元“真任务+真项目”的现代学徒制人才培养10个 ②修订学徒制课程与实践教学管理办法 ③稳定合作企业不少于10家/专业，深度合作企业不少于5家/专业 | ①推进面向企业生产环境校企双元“真任务+真项目”的现代学徒制人才培养10个 ②稳定合作企业不少于10家/专业，深度合作企业不少于5家/专业 | ①全面推进面向企业生产环境校企双元“真任务+真项目”的现代学徒制人才培养 ②建立现代学徒制考核与评价机制 ③70%专业成立现代学徒制班 ④形成现代学徒制人才培养示范案例 |
|  |  | 2.共建产业学院， 培育校企合作示范组合 | ①签订产业学院和企业学院建设相关协议2个 ②修订产教融合、产业学院相关运行管理制度 ③与中天钢铁集团共建中天钢铁学院 | ①与金坛区政府、中德（常州）创新产业园、费斯托等德企共建“中德智能制造产业学院”和“智能制造跨企业培训中心” ②与迈迪信息、海尔卡奥斯等共建“智能装备工业互联网产业学院” | ①与恒立液压、同方威视、飞荣达等领军企业共建“智能制造产业学院” ②与比亚迪、星宇车灯、蜂巢能源等龙头企业共建“新能源产业学院” ③开展创新创业、技术服务10项 | ①持续推进6个联合产业学院建设，开展人才培养与企业实践 ②与戚墅堰轨道交通产业园、中车戚机公司、中车戚研所等共建“智能轨道交通产业学院” ③开展创新创业、技术服务10项 | ①形成示范产业学院3个，校企合作示范组合2个，示范成果6项 ②共育省级产教融合型企业2个 |
|  |  | 3.聚合优势资源， 探索集团化办学新模式 | ①制订职教联盟章程和管理办法 ②制定全国智能化钣金制造职教集团年度计划 ③长三角智能机器人职教集团和智慧工业互联网职教集团开展行业调研与建设方案制定 | ①全国智能化钣金制造职教集团网站建设与技能大赛1项 ②职教集团产教项目合作3项 ③长三角智能机器人职教集团成立 ④长三角慧工业互联网职教集团成立 | ①全国智能化钣金制造职教集团开展技术服务、培训、技能大赛10 项 ②长三角智能机器人职教集团人才、委托培训项目5项 ③长三角智慧工业互联网开展培训、服务项目5项 | ①全国智能化钣金制造职教集团开 展技术服务、培 训、技能大赛10 项 ②长三角智能机器人职教集团培训、服务项目5项 ③长三角智慧工业互联网人才、委托培训项目5项 | ①全国智能化钣金制造职教集团建成国家示范性职教集团 ②长三角智能机器人职教集团人才培养培训成果突出 ③长三角智慧工业互联网职教集团区域服务成效突出 ④钣金智能制造示范共享工厂1个 |
| 7 | 提升服务发展水平 | 1.实施“人才集聚”工程，实现人才供给精准化 | ①产教融合智慧云平台方案论证 ②共建5个产教融合型实践基地 ③毕业生初次就业率达75%以上，在常就业率40%以上，苏锡常就业70% | ①成立产教融合协同创新中心，开展产教对接谱系研究 ②搭建产教融合智慧云平台 ③共建5个产教融合型实践基地 ④毕业生初次就业率达80%以上，在常就业率45%以上，苏锡常就业75% | ①完善产教融合智慧云平台 ②发布智能制造紧缺人才需求库和区域人才需求地图 ③共建5个产教融合型实践基地 ④毕业生初次就业率达85%以上，在常就业率50%以上，苏锡常就业75% | ①搭建智能制造和服务型制造紧缺人才服务网络 ②共建7个产教融合型实践基地 ③毕业生初次就业率达85%以上，在常就业率55%以上，苏锡常就业80% | ①完善智能制造和服务型制造紧缺人才服务网络 ②共建8个产教融合型实践基地 ③毕业生初次就业率达85%以上，在常就业率55%以上，苏锡常就业80% |
|  |  | 2.实施“科技集成”工程，实现科技服务高效化 | ①创建常州工业技术转移中心 ②实现智能化钣金制造职教集团实体运作 ③与金坛区进行教育教学资源结对帮扶 加强对轨道交通关键技术的研究 ④打造智慧文旅产教融合平台,建设“文旅+”信息商贸协同创新中心 | ①建成常州工业技术转移中心 ②创建省级众创空间 ③钣金集团年产效益600万，开展培训1000人次 ④与洛阳镇、恒力液压共建研创平台与服务中心 ⑤柔性共享使行业、企业参与服务产业发展研究院的工作 | ①成果转化50项，产生经济效益6000万 ②钣金集团年产效益800万，开展培训1200人次 ③建设智能制造产业技术研究院 ④与星宇车灯建设技术培训学院 ⑤强化智库研究，与政府、知名企业共建智慧文旅研究院等智库2个 | ①成果转化60项，产生经济效益7000万 ②钣金集团年产效益1000万，开展培训1600人次 ③与溧阳市乡镇开展旅游服务结对帮扶工作 ④建成智能制造产业技术研究院 ⑤新建应用技术创新中心2个 | ①成果转化70项，产生经济效益9000万 ②钣金集团年产效益2000万，开展培训2000人次 ③拓展智能制造产业研究院服务，产生效益200万 ④新建应用技术创新中心4个 ⑤建成技术服务高效化平台和产业发展智库研究报告 |
|  |  | 3.实施“培训集散”工程，实现多元培训融通化 | ①退役军人学历教育50人，培训100人次 ②与礼嘉镇共建“精品水果”电商直播平台 ③建设社区学院1个 ④教学培训资源包5个，建设省级成人高等教育重点专业1个 ⑤社会培训24000人次 ⑥对口帮扶学校2所，培训师资40人次，双向师资交流4人 | ①退役军人学历教育70人，培训100人次 ②组建职业培训联盟和职业培训基地 ③教学培训资源包5个，建设省级成人高等教育重点专业2个 ④社会培训26000人次 ⑤对口帮扶学校4所，培训师资60人次，双向师资交流6人 | ①退役军人学历教育80人，培训100人次 ②教学培训资源包5个，优质继续教育网络课程1门 ③建设社区学院1个 ④社会培训28000人次 ⑤创建非遗“传承+研学”的创新基地 ⑥对口帮扶学校6所，培训师资80人次，双向师资交流8人 | ①组建企业培训学院1个 ②退役军人学历教育80人，培训150人次 ③教学培训资源包5个，优质继续教育网络课程2门 ④社会培训30000人次 ⑤对口帮扶学校8所，培训师资100人次，双向师资交流10人 | ①组建继续教育基地1个 ②退役军人学历教育80人，培训200次 ③教学培训资源包5个，优质继续教育网络课程2门,培育省级培训名师或名优团队2个 ④社会培训32000人次 ⑤对口帮扶学校8所，培训师资120人次，双向师资交流12人 |
| 8 | 提升学校治理水平 | 1.坚持章程统领， 完善治理体制机制 | ①全面开展制度废改立工作 ②修订完善部门职能和岗位职责 ③制定落实教育评价改革工作举措和相应的任务清单 ④梳理一批内控风险点，制定流程图 ⑤编制学校“十四五”规划、专项规划和二级学院规划 | ①完善“学校章程—基本制度—二级单位规章”“三层级、立体化”制度体系 ②修订完善工作标准清单和负面清单 ③完善一批涉及教学、科研、教师评价的制度 ④完善内控制度，形成内控手册 | ①实现规章制度全面覆盖、逻辑清晰、互相衔接 ②学校教育评价改革各项任务举措落地实施 ③进一步优化内部控制体系 ④完成“十四五”规划中期考核 | ①持续开展制度废改立工作，立体化规章制度框架体系有效运行 ②优化完善部门职能和岗位职责 ③进一步优化教学、科研、教师评价的制度 ④内部控制体系运行成效明显 ⑤合理有效利用多方评价结果，持续改进学校工作 | ①内部控制体系运行成效显著，成为省内典型 ②学校教育评价改革各项任务举措落地取得实效 ③完成“十四五”规划终期考核 |
|  |  | 2.健全多元主体， 构建开放治理结构 | ①动态调整理事会人员构成 ②完善学术委员会、专业建设委员会和教材建设委员会组织架构 ③完善各类代表大会制度 ④继续做好校领导接待日、校长助理团等品牌活动 ⑤完善二级目标管理与绩效激励机制 | ①健全理事会各项议事规则及相关制度 ②发挥学术委员会统筹学术事务作用，专业建设委员会、教材建设委员会指导促进人才培养、教材建设和选用等作用 ③发挥各类代表大会民主管理、民主监督中的作用 ④深化校院两级管理改革 | ①与常州市、武进高新区等政府、园区及相关行业企业共建全面合作战略关系 ②完成学术委员会、专业建设委会、教材建设委员会换届 ③民主管理、民主监督能力有效提升 ④形成较为完善的二级目标管理和绩效激励机制 | ①理事会运行有效，形成协同合力 ②学术委员会、专业建设委员会、教材建设委员会的作用充分发挥 ③教职工决策、参与、监督学校重大事项机制全面优化 ④二级主体地位全面保障，管理权限全面下沉，权责利一致 | ①全面形成政行校企研五方参与的开放办学新格局 ②全面发挥学术治理、教学治理新效能 ③全面建成校院两级管理新机制 |
|  |  | 3.激发内生动力， 优化质量保证体系 | ①逐步形成持续深入、全面渗透的常工业特色质量文化 ②完善目标链、标准链的执行机制 ③完善内部质量保证体系“8字螺旋”诊改机制 ④完善质量管理平台 ⑤完成省级诊改试点复核工作 | ①目标链、标准链与制度链执行有效 ②根据复核意见，进一步完善内部质量保证体系“8字螺旋”诊改机制 ③优化质量管理和“常工业大脑”数据治理平台 ④完善基于大数据的决策机制，成立“院校发展研究中心” | ①完善目标链与标准链动态调整机制 ②进一步优化内部质量保证制度体系“8字螺旋”诊改机制，五个层面诊改工作常态化开展 ③进一步优化质量管理和“常工业大脑”数据治理平台 | ①动态调整目标链与标准链 ②常态化实施“8字型”质量改进螺旋诊改成效明显 ③进一步优化质量管理和“常工业大脑”数据治理平台 | ①内部质量保证制度体系建设成为省内典范 ②质量文化深入人心，质量管理上台阶，注重质量成为全员行动自觉 |
| 9 | 提升信息化 水平 | 1. 升级信息化基础设施，落实“教育新基建”部署 | ①完成校园扁平化网络架构改造 ②完成核心网络与路由设备升级，优化校园网出口链路 ③新建 “超融合”架构数据中心 ④建设灾备管理系统，扩容灾备存储空间 | ①完成“智能网络管理中心”建设，实现关键数据可视化集中管理 ②完成融合支付一卡通系统建设 ③完成校园网IPV6网络部署，实现校园网IPV6安全运行 ④完成智慧教室I期建设，改造一批普适性智能教室 | ①增补校园无线AP,与运营商部合作部署校园5G应用场景 ②持续开展“网络安全及信息保障”系列培训工作 ③完成云平台资源在线申请系统建设 ④升级校园网络安全监测设备、网络安全防护设备 | ①无线“5G+WIFI6”实现校园全覆盖 ②完成新型智能安防系统建设 ③完成智慧教室II期，建成新建一批支持VR/AR/AI、移动应用、云录播等功能的智能互动教室 | ①拓展“5G+教育”云网融合的校园应用场景 ②结合新媒体技术开展全员信息化和网络安全知识宣传 ③智能教室覆盖率不低于90% |
|  |  | 2. 建成智能化教学服务平台，创设网络学习空间 | ①制定智能化教学服务平台建设方案并论证 ②升级教学基础数据库，形成教师、学生、学校组织机构等权威数据源 | ①完成智能化教学服务平台建设 ②升级智能化教务管理信息系统 | ①持续建设智能化教学服务平台，学习行为数据“伴随式”收集和智能分析 ②建成共享数字教育资源中心 | ①完善智能化教学服务平台建设，提升教育发展动态监测能力 ②持续建设共享数字教育资源中心，面向师生和社会推行数字资源服务混合云模式 | ①实现教师信息技术应用能力培训、应用常态化全覆盖 ②伴随式收集的学习大数据有序沉淀，推进教育大数据引用 |
|  |  | 3. 建成一体化综合服务平台，提升学校治理效能 | ①完成“常工业综合服务平台”I期建设 ②对校内各业务部门和行政单位的数据流向进行重新规划，重构流程引擎，完善校本数据标准 ③完成支撑学校诊断与改进工作的大数据平台建设 | ①完成“常工业综合服务平台”II期建设 ②完成“PC端+移动端”一站式网上办事大厅建设 ③完成“数据治理服务平台”建设，为学校管理提供精准的数据分析和决策支持 | ①完成“常工业综合服务平台” III期建设 ②线上一站式服务覆盖主要业务，上线至少200项方便师生办事的管理服务流程 ③升级统一门户及身份认证系统 | ①建立开放的数据集成交换系统，对学院业务系统进行全面梳理和数据汇聚，建设统一鉴权、统一数据管理平台 ②建设大数据分析平台 | ①完成各业务系统和综合服务系统的升级改造，适应各项业务发展 ②线上一站式服务全面形成 |
| 10 | 提升国际化 水平 | 1.加大引融资源， 高水平推进专业建设国际化 | ①建成缅甸海外分院，首先开设装备制造类专业1个 ②试点德国职业教育模式专业达6个 ③输出国际专业标准1个、专业课程体系1个 ④开发面向留学生双语课程2门 | ①建成印尼海外分院，开设装备制造类专业1个 ②推动机电一体化专业国际认证 ③推广德国职业教育模式专业达8个 ④输出国际专业标准1个、专业课程体系1个 ⑤开发面向留学生双语课程3门 | ①缅甸海外分院增设装备制造类专业1个 ②推动数控技术专业国际认证 ③推广德国职业教育模式专业达10个 ④开发面向留学生双语课程3门 ⑤输出专业技能培训体系1个 | ①印尼海外分院增设装备制造类专业1个 ②推广德国职业教育模式专业达12个 ③输出国际专业标准1个、专业课程体系1个、专业技能培训体系1个 ④开发面向留学生双语课程2门 | ①海外分院装备制造类专业增加至5个 ②推广德国职业教育模式专业达15个 ③输出国际专业标准1个、专业课程体系1个 ④开发面向留学生双语课程2门 |
|  |  | 2.着力打造品牌， 高质量推进人才培养国际化 | ①完成“一带一路”沿线国家留学生招生60名，联合“走出去”企业开展员工培训50名 ②建设“塔吉克斯坦研究中心”，进行国别研究 ③教师海外进修5人 ④短期交换生5人，线上交流30人，招收“3+1”赴韩国留学生20人 | ①完成留学生招生80名，开展员工培训100名 ②建设中泰“中文+职业技能”交流中心 ③建成中俄合作办学项目，招生50人 ④教师海外进修20人 ⑤短期交换生10人，线上交流50人，招收“3+1”赴海外留学生 | ①完成留学生招生80名，开展员工培训200名 ②建成中俄语言文化交流中心 ③中俄合作办学项目60人 ④教师海外进修20人 ⑤短期交换生15人，线上交流100人，招收“3+1”赴海外留学生 ⑥留学生国际赛道比赛10人 | ①完成留学生招生100名，开展员工培训200名 ②中俄合作办学项目60人 ③教师海外进修15人 ④短期交换生30人，线上交流100人，扩大招收“3+1”赴海外留学生 ⑤留学生国际赛道比赛10人 | ①完成留学生招生100名，开展员工培训200名 ②中俄合作办学项目80人 ③教师海外进修10人 ④学生短期交流50人，线上交流200人，扩大招收“3+1”赴海外留学生 ⑤留学生国际赛道比赛15人 |

## 3.经费预算

| 建设内容 | 经费来源及预算 |
| --- | --- |
|  | 总计 | 地市级财政投入 | 举办方投入 | 行业企业支待 | 学校自筹 |
|  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 总计 | 40650 | 100.00 | 2200 | 5.41 | 5000 | 12.30 | 8500 | 20.91 | 23950 | 58.92 |
| 打造技术技能人才培养高地 | 1.实施“素质提优”工程，打造高素质人才培养高地 | 1000 | 2.46 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100.00 |
|  | 2.实施“模式创新”工程，打造高技能人才培养高地 | 3200 | 7.87 |  |  | 1200 | 37.50 |  |  | 2000 | 62.50 |
|  | 3.实施“平台提升”工程，打造创新人才培养高地 | 1000 | 2.46 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100.00` |
|  | 小计 | 5200 | 12.79 |  |  | 1200 | 23.08 |  |  | 4000 | 76.92 |
| 打造技术技能创新服务平台 | 1.机制改革，打造长三角智能制造技术创新港 | 150 | 0.37 |  |  | 50 | 33.33 |  |  | 100 | 66.67 |
|  | 2.协同创新，打造平台数智化运营新标杆 | 100 | 0.25 |  |  | 50 | 50.00 |  |  | 50 | 50.00 |
|  | 3.建设智能制造生产性实训基地 | 3000 | 7.38 | 1000 | 33.33 |  |  | 1600 | 53.33 | 400 | 13.33 |
|  | 4.建设智能制造协同创新平台 | 2400 | 5.90 |  |  | 1600 | 66.67 |  |  | 800 | 33.33 |
|  | 5.建设智能制造技术服务平台 | 300 | 0.74 |  |  |  |  |  |  | 300 | 100.00 |
|  | 6.智能制造跨企业培训中心建设 | 1950 | 4.80 | 800 | 41.03 | 100 | 5.13 | 1000 | 51.28 | 50 | 2.56 |
|  | 7.大学生创新创业孵化平台建设 | 600 | 1.48 | 400 | 66.67 |  |  |  |  | 200 | 33.33 |
|  | 小计 | 8500 | 20.91 | 2200 | 25.88 | 1800 | 21.18 | 2600 | 30.59 | 1900 | 22.35 |
| 打造 高水平专业群 | 1.机电一体化技术 专业群 | 1500 | 3.69 |  |  | 500 | 33.33 |  |  | 1000 | 66.67 |
|  | 2.数控技术专业群 | 1500 | 3.69 |  |  | 500 | 33.33 |  |  | 1000 | 66.67 |
|  | 3.其他专业群 | 6000 | 14.76 |  |  | 1000 | 16.67 |  |  | 5000 | 83.33 |
|  | 小计 | 9000 | 22.14 |  |  | 2000 | 22.22 |  |  | 7000 | 77.78 |
| 打造 高水平双师 队伍 | 1. 高标准加强师德建设，培育四有教师队伍 | 200 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 200 | 100.00 |
|  | 2. 高规格引培领军人才，发挥高端人才引领作用 | 2500 | 6.15 |  |  |  |  |  |  | 2500 | 100.00 |
|  | 3. 高质量培养双师素质，强化教师实践能力 | 1200 | 2.95 |  |  |  |  |  |  | 1200 | 100.00 |
|  | 4. 高水平打造创新团队，助力教师可持续发展 | 1000 | 2.46 |  |  |  |  |  |  | 1000 | 100.00 |
|  | 5. 高效能改革人事制度，激发人才队伍活力 | 100 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |
|  | 小计 | 5000 | 12.30 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 100.00 |
| 提升 校企 合作 水平 | 1.施行全景式育人，全面推进现代学徒制 | 700 | 1.72 |  |  |  |  | 500 | 71.43 | 200 | 28.57 |
|  | 2.服务区域共同体，续建智能制造产业学院 | 1400 | 3.44 |  |  |  |  | 1000 | 71.43 | 400 | 28.57 |
|  | 3.创建示范职教集团，探索混合实体化办学 | 1800 | 4.43 |  |  |  |  | 1500 | 83.33 | 300 | 16.67 |
|  | 小计 | 3900 | 9.59 |  |  |  |  | 3000 | 76.92 | 900 | 23.08 |
| 提升 服务 发展 水平 | 1.实施“人才集聚”工程，实现人才供给精准化 | 680 | 1.67 |  |  |  |  |  |  | 680 | 100.00 |
|  | 2.实施“科技集成”工程，实现科技服务高效化 | 1800 | 4.43 |  |  |  |  | 300 | 16.67 | 1500 | 83.33 |
|  | 3.实施“培训集散”工程，实现多元培训融通化 | 320 | 0.79 |  |  |  |  | 200 | 62.50 | 120 | 37.50 |
|  | 小计 | 2800 | 6.89 |  |  |  |  | 500 | 17.86 | 2300 | 82.14 |
| 提升 学校 治理 水平 | 1.坚持章程统领，完善治理体制机制 | 50 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 50 | 100.00 |
|  | 2.健全多元主体，构建开放治理结构 | 50 | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 50 | 100.00 |
|  | 3.激发内生动力，优化质量保证体系 | 100 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |
|  | 小计 | 200 | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 200 | 100.00 |
| 提升 信息化水平 | 1. 升级信息化基础设施，落实“教育新基建”部署 | 2450 | 6.03 |  |  |  |  | 1200 | 48.98 | 1250 | 51.02 |
|  | 2. 建成智能化教学服务平台，创设网络学习空间 | 1050 | 2.58 |  |  |  |  | 200 | 19.05 | 850 | 80.95 |
|  | 3. 建成一体化综合服务平台，提升学校治理效能 | 1350 | 3.32 |  |  |  |  | 600 | 44.44 | 750 | 55.56 |
|  | 小计 | 4850 | 11.93 |  |  |  |  | 2000 | 41.24 | 2850 | 58.76 |
| 提升 国际化 水平 | 1.加大引融资源，高水平推进专业建设国际化 | 650 | 1.60 |  |  |  |  | 220 | 33.85 | 430 | 66.15 |
|  | 2.着力打造品牌，高质量推进人才培养国际化 | 550 | 1.35 |  |  |  |  | 180 | 32.73 | 370 | 67.27 |
|  | 小计 | 1200 | 2.95 |  |  |  |  | 400 | 33.33 | 800 | 66.67 |

4.保障措施

（协同推进机制、项目实施管理、多元投入机制、改革发展环境等，800字以内。） 一、加强组织领导，实施“五定”机制 建立高水平建设组织保障和工作机制，成立党委书记、校长为组长的学校江苏省中国特色高水平高职学校建设领导小组，全面负责建设目标、项目规划。党委定期研究年度重点项目，明确任务分工和具体要求。定期召开专项领导小组会议，加强统筹协调，推动项目实施。定期开展信息交流，每月报送项目进展情况，通过党务行政工作例会平台交流项目实施的经验和做法。定期开展专题调研，精准掌握项目推进中的重点、难点问题。定期开展项目督查，加大项目推进的力度。 二、加强目标管理，强化责任落实 制定《项目实施管理办法》，明确时间表、任务书和路线图，落实项目管理责任制，建立健全动态评估机制，严格资金监管、使用监测分析与绩效考评，建立项目建设管理平台，将项目绩效评估结果作为年度考核、绩效激励的重要依据。将省高水平高职学校建设与学校“十四五”发展规划相衔接，确保预期建设目标的实现。 三、加强多方合作，争取多元投入 协同地方政府、行业企业、院校同行等成立学校省高水平高职学校建设指导委员会，定期召开联席会议，开展项目论证、咨询和指导工作。把握“部省共建推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板”和常州市入选“国家产城融合试点城市”的良好机遇，争取各级各类专项资金支持。充分发挥学校自身优势，主动适应社会需求，深入开展“四技”服务，增强自身造血功能，赢得政府、行业企业更多支持，为高水平学校建设提供资金保障，形成多方协同共赢的良好格局。 四、加强学校治理，凝聚发展合力 深化改革创新，推进学校治理体系和治理能力现代化，打造风清气正的政治生态，营造干事创业的良好氛围。坚持正确的用人导向，完善干部选拔任用办法，严格选人用人程序，注重在重大项目攻坚、关键任务担当中考察干部、选拔干部。进一步加强教师队伍建设，健全人才发现、培养和激励机制，充分调动各类教师的积极性，凝聚全校师生力量，服务于省高水平高职学校建设发展。

## 5.学校承诺

（学校在项目建设目标、内容、举措、成效、进度、保障等方面的承诺。） 为切实保证把学校建成“省内高水平、国内一流高职院校”的目标如期实现，贯彻落实全国职业教育大会精神，进一步发挥省高水平高职学校的示范领军作用，根据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《教育部江苏省人民政府关于整体推进苏锡常都市圈职业教育改革创新打造高质量发展样板的实施意见》（苏政发〔2020〕75号）、《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》（教职成〔2020〕7号）、《江苏省职业教育质量提升行动计划（2020—2022年）》（苏教职〔2020〕6号）、《省教育厅关于开展江苏省中国特色高水平高职学校申报工作的通知》（苏教职〔2021〕9号）等文件精神要求，我校郑重做出以下承诺：学校党委将江苏省中国特色高水平高职学校建设作为全校重中之重的工作，按照《申报书》提出的目标和任务，明确要求，落实责任。在五年建设期内，确保各项建设项目如期保质完成，达到并力争超出预期成效。 一、建设目标确保达成。把学校高水平建设目标与学校“十四五”发展规划同规划同部署。进一步细化目标和任务，实施全过程项目管理，积极争取政策支持，确保建设总目标和具体目标全部达成。 二、建设内容保质保量。建设内容经过充分调研和科学论证，符合学校实际。在建设过程中，将进一步把建设内容具体化和系列化，定期检查完成情况，保质保量完成建设内容。 三、建设举措稳步高效。根据《申报书》所设定的十大重点任务和举措，整合政行校企研各方资源，稳步按照既定举措，高效地完成任务。 四、建设成效服务发展。建设预期成效合理有效，兑现服务苏锡常都市圈支柱产业和长三角一体化高质量发展的承诺，积极承担社会责任，并以《质量年报》向社会公布建设成效。 五、建设进度推进有序。依据建设目标，在充分论证的基础上安排建设进度，并在任务推进中，加强过程质量管理，按照时间节点，严把进度关，确保任务按期有序推进。 六、建设保障充分有力。成立学校江苏省中国特色高水平高职学校建设领导小组，筹集、落实建设资金，完善建设保障制度，对高水平建设提供充分有力的保障。 学校名称（章） 常州工业职业技术学院 2021年9月16日