附件2

常州工业职业技术学院2020年全国职业院校评估工作方案

为贯彻全国教育大会和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》精神，促进职业院校不断提高办学水平和服务社会能力，根据国务院《国家职业教育改革实施方案》相关要求、《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》和国务院教育督导委员会办公室《关于开展2020年全国职业院校评估工作的通知》（国教督办函〔2020〕25号）文件要求，决定开展我校2020年全国职业院校评估工作，特制定本方案。

一、评估内容和方式

（一）评估内容

本次评估主要围绕《国家职业教育改革实施方案》相关要求，以《国务院教育督导委员会办公室关于印发<高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法>的通知》（国教督办〔2016〕3号）各项指标为主要内容。

评估内容分为数据表单和问卷填写两种形式，共6项:

表单1：高等职业院校基本情况表

表单2：高等职业院校师生情况表

表单3：高等职业院校专业情况表

问卷1：校长问卷（1份）

问卷2：教师问卷（15份，选取招生数最多的5个专业，其中每个专业由专业负责人1名、骨干教师2名每人各填写一份）

问卷3：学生问卷（60份，其中18级30份，19级30份）

（二）评估方式

本次评估采用网上评估的方式进行，校内各有关部门登录全国职业院校评估数据采集系统填写数据信息（网址：http://dc.cnsaes.org.cn/），教务处审核通过后统一提交至省教育厅，省教育厅审核通过后，由国务院教育督导委员会办公室委托第三方进行评估。

网上填报用户名及密码由高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署）另行下发。

二、评估具体工作安排

| 序号 | 时间安排 | 任务 |  |  |  | 责任部门 |  |  | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 牵头 |  | 协助 |  |  |
| 1 | 7月3日- 7月9日 | 对接省教育厅职教处，详细了解评估工作要求，掌握评估数据采集系统操作方法，并按照指标要求，高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署）给出基础数据（以高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理系统”的数据为依据）。 |  |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  |  | 陈浩华 |  |
| 2 | 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 7月10日- 7月25日 | 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） 根据评估指标数据归口，各部门填写评估数据。（确认已有数据，补充其他数据） | 表1高等职业院校基本情况表 表1高等职业院校基本情况表 表1高等职业院校基本情况表 | 院校概况 | 1.1院校名称 | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  |  | 陈浩华 |  |
| 3 |  |  |  |  | 1.2院校（机构）标识码（10位数） |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 1.3院校举办者（单选项） |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 1.4办学经费主要来源（单选项） |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 1.5院校类别（单选项） |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 1.6主校区地址 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 1.7院校负责人（院长）信息 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 1.8院校联系人 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 办学经费收入 | 1.9国家财政性教育经费 | 财务处 财务处 |  |  | 郝福锦 郝福锦 | 按年度统计 |
| 11 |  |  |  |  | 1.10民办学校中举办者投入 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 1.11社会捐赠经费 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 1.12事业收入 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 1.13其中学费收入 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 1.14其他收入 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 国家财政性经费 | 1.15一般公共预算安排的教育经费 |  |  |  |  | 按年度统计 |
| 17 |  |  |  |  | 1.16政府性基金安排的教育经费 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 1.17企业办学中的企业拨款 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 1.18校办产业和社会服务收入用于教育的经费 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 1.19其它属于国家财政性教育经费 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 政府购买服务到款额 | 1.20扶贫专项 | 财务处 |  |  | 郝福锦 |  |
| 22 |  |  |  |  | 1.21社会人员培训 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 1.22社区服务 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 1.23技术交易 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | 1.24其他服务 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 技术服务到款额 | 1.25纵向科研 | 财务处 |  |  | 郝福锦 |  |
| 27 |  |  |  |  | 1.26横向技术服务 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 1.27培训服务 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 1.28技术交易 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 1.29教学、科研仪器设备资产总值（学校产权、非学校产权独立使用） | 财务处 |  | 教务处（教师发展中心合署） | 郝福锦 | 按年度统计 |
| 31 |  |  |  |  | 1.30企业提供的校内实践教学设备值 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | 1.31支付企业兼职教师课酬总额 | 教务处（教师发展中心合署） |  | 财务处 | 徐伟 |  |
| 33 |  |  |  |  | 1.32接入互联网出口带宽（Mbps） | 党政办公室（信息化中心合署）（机要办公室挂靠） |  |  | 季华 |  |
| 34 |  |  |  |  | 1.33教学用终端数（计算机）数 | 国有资产管理处 |  | 教务处（教师发展中心合署） | 王亚华 |  |
| 35 |  |  |  |  | 1.34网络信息点数 | 党政办公室（信息化中心合署）（机要办公室挂靠） |  |  | 季华 |  |
| 36 |  |  |  |  | 1.35数字资源总量（GB） | 党政办公室（信息化中心合署）（机要办公室挂靠） |  |  | 季华 |  |
| 37 |  |  |  |  | 1.36上网课程数 | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 38 |  |  |  |  | 1.37无线网络（单选） | 党政办公室（信息化中心合署）（机要办公室挂靠） |  |  | 季华 |  |
| 39 |  |  |  |  | 1.38实现信息化管理范围（多选项） | 党政办公室（信息化中心合署）（机要办公室挂靠） |  |  | 季华 |  |
| 40 |  |  |  | 学校产权 | 1.39院校占地面积 | 国有资产管理处 |  |  | 王亚华 |  |
| 41 |  |  |  |  | 1.40教学科研及辅助用房面积 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  | 1.41行政办公用房面积 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | 非学校产权独立使用 | 1.39院校占地面积 | 国有资产管理处 |  |  | 王亚华 |  |
| 44 |  |  |  |  | 1.40教学科研及辅助用房面积 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | 1.41行政办公用房面积 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 表1高等职业院校基本情况表 | 非学校产权独立非使用 | 1.39院校占地面积 | 国有资产管理处 |  |  | 王亚华 |  |
| 47 |  |  |  |  | 1.40教学科研及辅助用房面积 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | 1.41行政办公用房面积 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | 1.42校外实习实训基地数 | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 50 |  |  |  |  | 1.43校内实践基地数 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  | 1.44校内实践教学工位数 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  | 1.452018学年学生校外实习实训基地实训时间（人时数） |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  | 1.462018学年职业培训人次 | 继续教育学院 |  |  | 沈治 |  |
| 54 |  |  |  |  | 1.472018学年职业培训人日 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 1.48正在开展校企合作企业数 | 校企合作处（就业指导中心、校友工作办公室挂靠） |  |  | 褚守云 |  |
| 56 |  |  |  |  | #1.49其中正在开展校企合作的当地企业数（≤1.48） |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 1.50加入职业教育集团数 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | #1.51其中学校牵头成立的职业教育集团数（≤1.51） |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 表2高等职业院校师生情况表 表2高等职业院校师生情况表 |  | 2.1学历教育在校生总数 | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 60 |  |  |  |  | 2.2教职工数 | 教师工作部（人事处合署） |  | 教务处（教师发展中心合署） | 马双琴 |  |
| 61 |  |  |  |  | 2.3教职工额定编制数 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | #2.4专任教师数（≤2.2） |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | #2.5专业教师数（≤2.4） |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | #2.6双师型教师数（≤2.5） |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | 统招招生 | 2.7计划招生数 | 招生工作处 |  |  | 葛天林 | 按学年统计 |
| 66 |  |  |  |  | 2.8实际招生数 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  | 2.9其中报考数 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | 自主招生 | 2.10计划招生数 | 招生工作处 |  |  | 葛天林 | 按学年统计 |
| 69 |  |  |  |  | 2.11实际招生数 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | 2.12自主招生报名数 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | 其中，面向社会招生 | 2.13计划招生数 | 招生工作处 |  |  | 葛天林 |  |
| 72 |  |  |  |  | 2.14实际招生数 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | #2.15其中退役军人 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  | #2.16其中下岗失业人员 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | #2.17农民工 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  | #2.18新型职业农民 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  | #2.19其它（2.15-2.19之和≤2.14） |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  | 2.20在校生数（全日制） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 79 |  |  |  |  | #2.21其中面向社会招生在校生数（≤2.14） |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 2.22毕业生数（全日制） |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  | #2.23毕业生升学数（全日制）（≤2.22） |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  |  | 毕业生就业 | #2.24就业数（≤2.22） | 校企合作处（就业指导中心、校友工作办公室挂靠） |  |  | 褚守云 |  |
| 83 |  |  |  |  | #2.25自主创业数（≤2.24） |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  |  |  | #2.26中小微及基层就业数（≤2.24） |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  | #2.27500强企业就业数（≤2.24） |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  | 毕业生资格证书 | #2.28职业技能等级证书及职业资格证书获得数（中、高级）（≤2.22） | 继续教育学院 |  |  | 沈治 |  |
| 87 |  |  |  |  | #2.29社会认可度高的其他证书获得数（≤2.22） |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  | #2.302018学年职业培训授课的校内教师总数（≤2.4） |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  | 2.312018学年职业培训授课的企业兼职教师总数 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 表3高等职业院校专业情况表 表3高等职业院校专业情况表 |  | 3.1专业名称（直接在列表中选取） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 91 |  |  |  |  | 3.2专业代码（自动关联） |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  | 3.3学制（年） |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  | 3.4所属专业群名称 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  | 3.5是否获批参加国家级1+X证书制度试点（单选） |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  | 3.6专业匹配本区域产业类别（单选） |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  | #3.72019年本专业面向社会学生数（人）（所有专业之和≤2.21） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 97 |  |  |  |  | #3.8本专业专任教师数（人）（所有专业之和≤2.4） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 98 |  |  |  | 企业兼职教师情况 | 3.92018学年授课企业兼职教师数（人） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 99 |  |  |  |  | 3.102018学年企业兼职教师授课课时量 | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 100 |  |  |  | 本专业学生 | #3.11在校生数（所有专业之和=2.20） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 101 |  |  |  |  | #3.12其中企业订单学生数（所有专业之和≤3.11） |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  | 本专业毕业生 | #3.13毕业生数（所有专业之和≤2.20） | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 103 |  |  |  |  | #3.14直接就业数（≤3.13） | 校企合作处（就业指导中心、校友工作办公室挂靠） |  |  | 褚守云 |  |
| 104 |  |  |  |  | #3.15其中当地就业数（≤3.14） |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  | #3.16其中专业相关岗位就业数（≤3.13） |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  | #3.17其中职业技能等级证书及职业资格证书获得数（中、高级）（≤3.13） | 继续教育学院 |  |  | 沈治 |  |
| 107 |  |  |  |  | #3.18社会认可度高的其他证书获得数（≤3.17） |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  | 职业技能等级证书 | #3.19在校生考证人数（≤2.20） | 继续教育学院 |  |  | 沈治 |  |
| 109 |  |  |  |  | #3.20在校生获取证书人数（≤3.19） |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | 3.21社会人员考证人数 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  | #3.22社会人员获取证书人数 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  | 专业教学安排 | 3.23专业总学时 | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 113 |  |  |  |  | #3.24其中公共基础课总学时 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  | #3.25其中思想政治理论课时 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | #3.26其中军事课学时 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | #3.27其中心理健康教育学时 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  | #3.28其中体育课学时（3.25-3.28之和≤3.24） |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  | #3.29其中专业（技能）课总学时（包括职业基础和职业技能）（≤3.23） |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  | 3.30其中专业核心课程数量（门） |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | #3.31顶岗实习时间（月）（≤24个月） |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | #3.32实践性教学课时数（＞50%） |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  | #3.33选修课教学时数（＞10%） |  |  |  |  |  |
| 123 |  | 登录“全国职业院校评估数据采集系统”，完成三份问卷调查（校长卷、专业主任卷、学生卷） |  |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  | 二级学院 | 陈浩华 |  |
| 124 | 7月26日- 8月5日 | 审核汇总评估指标数据，对数据进行相应修订。 |  |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  |  | 陈浩华 |  |
| 125 | 8月5日- 8月15日 | 高职院校自评报告内容：重点围绕本校适应社会需求能力，对20个评估指标进行分析，就学校办学、专业发展和社会服务能力情况等开展自评，找出存在的主要问题，提出改进计划和发展方向。 | 办学基础能力 |  |  | 教务处（教师发展中心合署） |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） | 徐伟 |  |
| 126 |  |  | 教师队伍建设 |  |  | 教师工作部（人事处合署） |  | 教务处（教师发展中心合署） | 马双琴 |  |
| 127 |  |  | 专业人才培养 |  |  | 教务处（教师发展中心合署） |  |  | 徐伟 |  |
| 128 |  |  | 学生发展情况 |  |  | 学生工作部、保卫部、人民武装部（学生工作处、保卫处合署） |  |  | 柏铁山 |  |
| 129 |  |  | 社会服务能力 |  |  | 继续教育学院 |  |  | 沈治 |  |
| 130 |  |  | 不足及努力方向 |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  | 相关部门 | 陈浩华 |  |
| 131 | 8月16日~30日 | 相关部门将初稿内容上报分管院领导审核，根据院领导指示修改完善自评报告初稿，完成第二稿。 |  |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  |  | 陈浩华 |  |
| 132 | 8月31日-9月30日 | 汇总相关部门的第二稿，确保报告的逻辑性和完整性，基本完成定稿。 |  |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） |  |  | 陈浩华 |  |
| 133 | 10月1日-10月20日 | 经过院长办公会审议后，完成《常州工业职业技术学院2020年全国职业院校评估》自评报告，上报省教育厅职教处，并在学院门户网站上发布。 |  |  |  | 高水平学院创建办公室（质量监督与控制处合署） | 党政办公室（信息化中心合署）（机要办公室挂靠） 宣传部 |  | 陈浩华 |  |

三、工作要求

1.本方案按照《高等职业院校适应社会需求能力评估数据表与采集项说明》分解数据指标，并根据指标归属，明确了牵头单位和协助单位。

2.2020年全国职业院校评估中高职院校相关数据必须与同一年度的“高等职业院校人才培养工作状态数据采集与管理系统”数据保持一致。

3.标记“#”的指标数据存在前后数据关联性，具体的关联性请看数据指标说明（附件1）。请牵头单位务必加强与相关部门沟通，不要随意填报数据，造成总数据与各分项数据不一致，出现低级错误。

4.请各部门认真阅读与本部门相关的数据指标说明（附件1），确认并完善数据。需要协助单位提供的数据项，牵头单位需做好总体数据合理性的把控。